| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 52 /KH-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

b) Tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch; rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch để góp phần đảm bảo yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Chính phủ, Kế hoạch triển khai thi hành của Bộ Tư pháp;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành; các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

a) Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các nội dung Luật Hộ tịch đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2015 và các năm tiếp theo.

b) Các cơ  quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình.

Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2015 và các năm tiếp theo.

c) UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp, các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã).

Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2015 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm phù hợp và bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: trước tháng 6/2015.

3. Rà soát, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã  đáp  ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Hộ tịch

a) Rà soát đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện rà soát đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch tại địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2015. Nội dung báo cáo theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 72 của Luật Hộ tịch.

+ Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan báo cáo kết quả rà soát đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch tại địa bàn tỉnh trước ngày 15/7/2015.

b) Sở Tư pháp chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch cho công chức làm công tác Hộ tịch.

- Thời gian hoàn thành: trước 20/8/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện trong phạm vi quản lý mình xây dựng Kế hoạch để triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn.

2. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp (để báo cáo); - CT và các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; - UBND TP Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện - CVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KNNC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH Đã ký – PCT Đinh Khắc Đính |
| --- | --- |