## Bieu 3 BC THTH (hidden)
Mẫu biểu 03
BÁC CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Kèm theo Công văn số /UBND-XD ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đơn vị: UBND thị xã Hương Trà
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Th. gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Tổng giá trị dự toán được duyệt | Vốn bố trí đến nay |  |  |  | Tình hình thực hiện |  | Dự kiến kế hoạch đầu tư |  |  |  | Giải ngân KH2022 từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn (số tăng/giảm) |  | Giải trình lý do tăng/giảm | Ghi chú | KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011 | [20 empty] | T.hiện đến 31/12/2012 |  | KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2012 | [20 empty] | Ghi chú
[15 empty] | KH 3 năm 2013-2015 |  | KH năm 2013
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số(tất cả các nguồn vốn) | Tr. đó: NSTW | Tổng số(tất cả các nguồn vốn) | Tr. đó: NSTW | Tổng số | Trong đó |  |  | Nhu cầu bổ sung | Nhu cầu điều chuyển
[10 empty] | Vốn TW | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện, xã, vốn khác | [7 empty] | Vốn TW | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện, xã, vốn khác
[6 empty] | Tổng số | Tr. đó: NSTW | [5 empty] | KLTH đến 30/6/2012 | Giải ngân đến 15/6/2012 | [57 empty] | Chủ đầu tư | số QĐ | ngày ký | Cơ cấu vốn đầu tư | Vay TM | Viện trợ | theo dõi | Quyết định điều chỉnh | Cơ quan quyết định | Nhóm dự án | Phòng thu lý
[27 empty] | 9388582 | 257000 | 325000 | 271170 | 28600 | 0 | 0 | 33000 | 300000 | 122500 | 96792 | 70000 | 127746 | 867154 | 2726000 | 1138000 | 1000000 | 579620 | 80000 | 1366000 | 0
| TỔNG SỐ | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A. | Chương trình MTQG XD Nông thôn mới
Các dự án được giao vốn tại Quyết định 2065/QĐ-UBND ngày 26/08/2022
1 | Trường Mầm non Bình Điền. Hạng mục: Khu hiệu bộ | Xã Bình Tiến | Khu hiệu bộ | 2022-2023 | 1193/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 4395 | 2500 | 4395 | 2000 | 2000 |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | Trường Tiểu học Bình Điền. Hạng mục: Khu hiệu bộ | Xã Bình Tiến | Khu hiệu bộ | 2022-2023 | 1192/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 4700 | 3000 | 4700 | 2000 | 2000 |  | 0 | [6 empty] | 0
3 | Nhà văn hóa xã Bình Thành | Xã Bình Thành | 200 chỗ ngồi | 2022-2023 | 1190/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 4200 | 3000 | 4200 | 1467 | 1467 |  | 0 | [6 empty] | 0
4 | Trường Mầm non Bình Thành. Hạng mục: Khu hiệu bộ | Xã Bình Thành | Khu hiệu bộ | 2022-2023 |  | 4400 | 3000 | 4400 | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 0
5 | Trường Tiểu học và THCS Lê Quang Bính. Hạng mục: Khu hiệu bộ và 02 phòng học | Xã Hương Bình | Khu hiệu bộ và 02 phòng học | 2022-2023 |  | 6800 | 4000 | 6800 | 1062 |  |  | 1062 | [6 empty] | 0
6 | Xây dựng chợ đầu mối Bình Điền | Xã Bình Tiến | 0,38 ha | 2022-2023 | 1195/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 7400 | 0 | 7400 | 4000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 0
7 | Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn. Hạng mục: Nhà 02 tầng 5 phòng học và 01 phòng bộ môn | Xã Hương Toàn | 05 phòng học và phòng chức năng | 2022-2023 | 1194/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 6500 | 0 | 6500 | 1607 |  |  | 1607 | [6 empty] | 0
B. | CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDT TS và MN (phân khai như mục A)
1 | San lấp mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5 - Bình Tiến | Xã Bình Tiến | 01 ha | 2022-2023 | 1200/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 1750 | 1500 | 1750 | 737 | 641 |  | 96 | [6 empty] | 0
2 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường thôn Bồ Hòn | Xã Bình Thành | 440m | 2022 | 1191/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 647 | 563 | 647 | 647 | 563 |  | 0 | [6 empty] | 0
C. | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (phân khai như mục A)

## Bieu 2 Dang ky giai ngan (hidden)
Mẫu biểu 02
BIỂU ĐĂNG KÝ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
Đơn vị: UBND thị xã Hương Trà
Đơn vị: triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2022 được giao | Cam kết giải ngân Kế hoạch vốn tại Kho Bạc NN đến 31/1/2023 | cam kết giải ngân theo từng tháng đăng ký | [11 empty] | Khó khăn vướng mắc | Đề xuất, kiến nghị | Ghi chú
|  |  |  | Tháng 9 |  | Tháng 09/2022 |  | Tháng 10/2022 |  | Tháng 11/2022 |  | Tháng 12/2022 |  | Tháng 1/2023
|  |  |  | Từ 01/01/2021 đến ngày 30/9/2021 | Trong đó: giải ngân tháng 9 (từ 01/09/2021-30/9/2021) | Từ 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022 | Trong đó: giải ngân tháng 09 (từ 01/09/2022-30/09/2022) | Từ 01/09/2022 đến ngày 31/10/2022 | Trong đó: giải ngân tháng 10 (từ 01/10/2022-31/10/2022) | Từ 01/09/2022 đến ngày 30/11/2022 | Trong đó: giải ngân tháng 11 (từ 01/11/2022-30/11/2022) | Từ 01/09/2022 đến ngày 31/12/2022 | Trong đó: giải ngân tháng 12 (từ 01/12/2022-31/12/2022) | Từ 01/09/2022 đến ngày 31/1/2023 | Trong đó: giải ngân tháng 1/2023 (từ 01/1/2023-31/1/2023)
| TỔNG SỐ | 14020
A. | Chương trình MTQG XD Nông thôn mới | 12636
I | Các dự án được giao vốn tại Quyết định 2065/QĐ-UBND ngày 26/08/2022 | 11074
1 | Trường Mầm non Bình Điền. Hạng mục: Khu hiệu bộ | 2000 | 100% |  |  | 5% | 5% | 35% | 30% | 50% | 15% | 75% | 25% | 100% | 25%
2 | Trường Tiểu học Bình Điền. Hạng mục: Khu hiệu bộ | 2000 | 100% |  |  | 5% | 5% | 45% | 40% | 60% | 15% | 80% | 20% | 100% | 20%
3 | Nhà văn hóa xã Bình Thành | 1467 | 100% |  |  | 6% | 6% | 55% | 49% | 70% | 15% | 85% | 15% | 100% | 15%
4 | Xây dựng chợ đầu mối Bình Điền | 4000 | 100% |  |  | 4% | 4% | 35% | 31% | 50% | 15% | 75% | 25% | 100% | 25%
5 | Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn. Hạng mục: Nhà 02 tầng 5 phòng học và 01 phòng bộ môn | 1607 | 100% |  |  | 8% | 8% | 70% | 62% | 80% | 10% | 90% | 10% | 100% | 10%
II | Các dự án đề nghị giao sau theo tiến độ thực hiện | 1562
1 | Trường Mầm non Bình Thành. Hạng mục: Khu hiệu bộ | 500 | 100% |  |  | 18% | 18% | 100% | 82% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
2 | Trường Tiểu học và THCS Lê Quang Bính. Hạng mục: Khu hiệu bộ và 02 phòng học | 1062 | 100% |  |  | 15% | 15% | 100% | 85% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
B. | CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDT TS và MN (phân khai như mục A) | 1384
1 | San lấp mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5 - Bình Tiến | 737 | 100% |  |  | 5% | 5% | 45% | 40% | 60% | 15% | 80% | 20% | 100% | 20%
2 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường thôn Bồ Hòn | 647 | 100% |  |  | 5% | 5% | 45% | 40% | 60% | 15% | 80% | 20% | 100% | 20%

## Bieu 1 Lo trinh (hidden)
Mẫu biểu 01
BIỂU ĐĂNG KÝ LỘ TRÌNH HOÀN THÀNH CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN
Stt | Danh mục dự án | Lộ trình hoàn thành (dự kiến thời gian hoàn thành - ngày, tháng, năm) | [9 empty] | Ghi chú
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt dự án | Lập, thẩm định và phê duyệt TKBVTC (đối với dự án thiết kế 2 bước) | Lập, thẩm định và phê duyệt KHLCNT | Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu | Tổ chức lựa chọn nhà thầu | Ký kết hợp đồng | Giải phóng mặt bằng | Khởi công xây dựng | Nghiệm thu hoàn thành | Quyết toán dự án | Ghi chú
A. | Chương trình MTQG XD Nông thôn mới
I | Các dự án được giao vốn tại Quyết định 2065/QĐ-UBND ngày 26/08/2022
1 | Trường Mầm non Bình Điền. Hạng mục: Khu hiệu bộ | Đã hoàn thành | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2023-08-07 | 2023-11-06
2 | Trường Tiểu học Bình Điền. Hạng mục: Khu hiệu bộ | Đã hoàn thành | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2023-08-07 | 2023-11-06
3 | Nhà văn hóa xã Bình Thành | Đã hoàn thành | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2023-08-07 | 2023-11-06
4 | Xây dựng chợ đầu mối Bình Điền | Đã hoàn thành | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2023-08-07 | 2023-11-06
5 | Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn. Hạng mục: Nhà 02 tầng 5 phòng học và 01 phòng bộ môn | Đã hoàn thành | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2023-08-07 | 2023-11-06
II | Các dự án đề nghị giao sau theo tiến độ thực hiện
1 | Trường Mầm non Bình Thành. Hạng mục: Khu hiệu bộ | 2022-09-12 | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2023-08-07 | 2023-11-06
2 | Trường Tiểu học và THCS Lê Quang Bính. Hạng mục: Khu hiệu bộ và 02 phòng học | 2022-09-12 | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2023-08-07 | 2023-11-06
B. | CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDT TS và MN (phân khai như mục A)
1 | San lấp mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5 - Bình Tiến | Đã hoàn thành | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2023-04-09 | 2023-07-08
C. | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (phân khai như mục A) | [5 empty] | 2022-10-10
2 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường thôn Bồ Hòn | Đã hoàn thành | Không | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-10-10 |  | 15/10/2022 | 30/12/2022 | 15/02/2023
Formulas:
Nghiệm thu hoàn thành = [Khởi công xây dựng]+300
Quyết toán dự án = [Nghiệm thu hoàn thành]+91

## KH VỐN
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày / /2023 của UBND thị xã Hương Trà)
(Kèm theo Tờ trình số 72/TTr-TCKH ngày 06/3/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô đầu tư | Th. gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Vốn bố trí đến nay |  |  | Kế hoạch năm 2023 vốn NSTW |  |  |  | Chủ đầu tư | Tình hình thực hiện |  | Dự kiến kế hoạch đầu tư |  |  |  | Giải ngân KH2022 từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn (số tăng/giảm) |  | Giải trình lý do tăng/giảm | Ghi chú | KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011 | [20 empty] | T.hiện đến 31/12/2012 |  | KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2012 | [20 empty] | Ghi chú
[18 empty] | KH 3 năm 2013-2015 |  | KH năm 2013
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Tr.đó: năm 2022 vốn NSTW | Tr.đó: năm 2022 vốn NSĐP |  | Trong đó | [5 empty] | Tổng số(tất cả các nguồn vốn) | Tr. đó: NSTW | Tổng số(tất cả các nguồn vốn) | Tr. đó: NSTW | Tổng số | Trong đó |  |  | Nhu cầu bổ sung | Nhu cầu điều chuyển
[12 empty] | Vốn TW | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện, xã, vốn khác | [8 empty] | Vốn TW | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện, xã, vốn khác
[6 empty] | Tổng số | Tr. đó: NSTW | [8 empty] | KLTH đến 30/6/2012 | Giải ngân đến 15/6/2012 | [57 empty] | Chủ đầu tư | số QĐ | ngày ký | Cơ cấu vốn đầu tư | Vay TM | Viện trợ | theo dõi | Quyết định điều chỉnh | Cơ quan quyết định | Nhóm dự án | Phòng thu lý
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 27996 | 18506 | 7766 | 6108 | 1658 | 7272 | 7272 |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A | Chương trình MTQG XD Nông thôn mới |  |  |  |  | 24495 | 15500 | 7029 | 5467 | 1562 | 5257 | 5257 |  | 0
1 | Trường Mầm non Bình Điền. Hạng mục: Khu hiệu bộ | Xã Bình Tiến | Khu hiệu bộ | 2022-2023 | 1193/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 4395 | 2500 | 2000 | 2000 |  | 500 | 500 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã | [6 empty] | 0
2 | Trường Tiểu học Bình Điền. Hạng mục: Khu hiệu bộ | Xã Bình Tiến | Khu hiệu bộ | 2022-2023 | 1192/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 4700 | 3000 | 2000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã | [6 empty] | 0
3 | Nhà văn hóa xã Bình Thành | Xã Bình Thành | 200 chỗ ngồi | 2022-2023 | 1190/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 4200 | 3000 | 1467 | 1467 |  | 1533 | 1533 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã | [6 empty] | 0
4 | Trường MN Bình Thành | Bình Thành | Khu hiệu bộ | 2022-2023 | 1476/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 | 4400 | 3000 | 500 |  | 500 | 1000 | 1000 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã | [6 empty] | 0
5 | Trường TH&THCS Lê Quang Bính | Hương Bình | Khu hiệu bộ và 02 phòng học | 2022-2023 | 1683/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 6800 | 4000 | 1062 |  | 1062 | 1224 | 1224 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã | [6 empty] | 0
B | CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDT TS và MN |  |  |  |  | 3501 | 3006 | 737 | 641 | 96 | 2015 | 2015 |  | 0
I | Các công trình/dự án đủ điều kiện giao kế hoạch vốn
1 | San lấp mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5 - Bình Tiến | Xã Bình Tiến | San nền, nâng cấp tuyến đường dài 590m, hệ thống điện chiếu sáng 550m | 2022-2023 | 1200/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 1750 | 1500 | 737 | 641 | 96 | 859 | 859 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã | [6 empty] | 0
II | Các công trình/dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Bồ Hòn | Bình Thành |  | 2023-2024 |  | 802 | 719 |  |  |  | 719 | 719 |  |  | UBND xã Bình Thành | [6 empty] | 0
2 | Đường giao thông thôn 5, xã Bình Tiến | Bình Tiến | 0,5km | 2023-2024 |  | 949 | 787 |  |  |  | 437 | 437 |  |  | UBND xã Bình Tiến