## LCNT
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND thị xã Hương Trà)
Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
I | Phần công việc đã thực hiện | 0 | Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 900 triệu đồng, phần còn lại ngân sách phường Hương Văn
1 | Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 0 |  |  |  | Đã thực hiện
2 | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 0 |  |  |  | Đã thực hiện
II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 0
1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 100 ngày
2 | Gói thầu số 04: Giám sát thi công | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 100 ngày
3 | Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 100 ngày
III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 0
1 | Quản lý dự án; Thẩm định BCKTKT; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Thẩm định giá | 0 |  | Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện
IV | Dự phòng | 0
| Tổng cộng | 0

## Tong du toan
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
=======@@@=======
BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND thị xã Hương Trà)
ĐVT: đồng.
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn tr­íc thuÕ | ThuÕ VAT | Thµnh tiÒn sau thuÕ
1. | Chi phÝ x©y dùng: | G1 | A1 | 780852000 |  | 780852000
| -1- §iÖn chiÕu s¸ng: | A1 | A1 | 780852000 |  | 780852000
2. | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: | G2 | G1*2.901%/1.08 | 20975000 |  | 20975000
3. | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng: | G3 | TV1+...+TV5 | 78049000 |  | 78049000
| - Kh¶o s¸t x©y dùng | TV1 | §· thÈm tra | 8323000 |  | 8323000
| - LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt | TV2 | G1*5.8% | 45289000 |  | 45289000
| - Chi phÝ ThÈm tra thiÕt kÕ | TV3 | Tèi thiÓu | 2200000 |  | 2200000
| - Chi phÝ ThÈm tra dù to¸n | TV4 | Tèi thiÓu | 2200000 |  | 2200000
| - Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng | TV5 | G1*2.566% | 20037000 |  | 20037000
4. | Chi phÝ kh¸c: | G4 | K1+...+K4 | 5452000 |  | 5452000
| - PhÝ thÈm ®Þnh BCKT-KT | K1 | Tèi thiÓu | 500000 |  | 500000
| - Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh | K2 | G1*0.25% | 1952000 |  | 1952000
| - Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n | K3 | (G-G5)*0.57% | 0 |  | 0
| - Chi phÝ thÈm ®Þnh gi¸ | K4 | T¹m tÝnh | 3000000 |  | 3000000
5. | Chi phÝ dù phßng: | G5 | DP1 | -885328000 |  | -885328000
| - Do yÕu tè khèi l­îng ph¸t sinh | DP1 | Dù phßng | -885328000 |  | -885328000
6. | Tæng céng(1+2+3+4+5) | G | (G1+...+G5) | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0

## CP Xay lap
B¶ng tæng hîp chi phÝ x©y l¾p
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn
1 | *\1- §iÖn chiÕu s¸ng:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | 624720888.0323
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 489293359.6006
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 92103560.0278
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | 43323968.4038
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | 60597926.1391
| Chi phÝ chung | C | T*5.5% | 34359648.8418
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | 13743859.5367
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.00% | 12494417.7606
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*5.5% | 37692534.7794
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | 723011348.9508
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*8% | 57840907.9161
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | 780852256.8669
2 | *\2- C­íc vËn chuyÓn:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | 457445.5534
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 0
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 89609.272
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | 367836.2814
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | 44372.2187
| Chi phÝ chung | C | T*5.5% | 25159.5054
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | 10063.8022
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.00% | 9148.9111
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*5.5% | 27599.9775
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | 529417.7495
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*10% | 52941.775
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | 582359.5245

## Du toan chi tiet
B¶ng dù to¸n chi tiÕt
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §¬n gi¸ |  |  | Thµnh tiÒn
[5 empty] | VËt liÖu | Nh©n c«ng | Ca m¸y | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y thi c«ng
1 |  | *\1- §iÖn chiÕu s¸ng: | [5 empty] | 489293359.6006 | 92103560.0278 | 43323968.4038
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3 | 29.62 |  | 10075.5791 | 16022.1413 | 0 | 298438.6535 | 474575.8265
§Êt cÊp III: 29.62=29.620
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3 | 126.24 |  | 354065.904 |  | 0 | 44697279.721 | 0
§Êt cÊp III: 126.24=126.240
3 | TT.KM | Khung mãng M24x300x300x750 | Bé | 15 | 753900 |  |  | 11308500 | 0 | 0
: 15=15.000
4 | TT.KMT§ | Khung mãng tñ ®iÖn M24x300x300x750 + §ë tñ ®iÖn | Bé | 1 | 2412127.2 |  |  | 2412127.2 | 0 | 0
: 1=1.000
5 | BA.14305 | L§ èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 b¶o hé d©y dÉn | 1 m | 48 | 31380.3 | 13618.8 | 255.7123 | 1506254.4 | 653702.4 | 12274.1904
: 16*3=48.000
6 | AF.11231 | Bª t«ng mãng cét, tñ ®iÖn | 1 m3 | 10.22 | 857997.298 | 283675.269 | 54756.7503 | 8768732.385 | 2899161.2492 | 559613.9881
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150: 10.22=10.220
7 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2 | 49.34 | 57802.0704 | 74903.4 |  | 2851954.1555 | 3695733.756 | 0
: 49.34=49.340
8 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Êt | 1 m3 | 109.99 |  | 11780.3409 | 12638.2938 | 0 | 1295719.6934 | 1390085.9296
§é chÆt yªu cÇu K=0.85: 109.99=109.990
9 | TT.K§ | Khoan qua ®­êng nhùa | 1 m | 25 | 10780 | 0 | 1154676.402 | 269500 | 0 | 28866910.05
: 25=25.000
10 | TT.D60 | L¾p ®Æt èng thÐp D60 b¨ng ®­êng | 1 m | 25 | 203994.9 | 18915 | 210.5866 | 5099872.5 | 472875 | 5264.665
: 25=25.000
11 | TT.K§T | Khãa ®ai thÐp | 1 m | 4 | 2200 |  |  | 8800 | 0 | 0
: 4=4.000
12 | TT.§TKR | §ai thÐp kh«ng rØ | Bé | 4 | 7800 |  |  | 31200 | 0 | 0
: 4=4.000
13 | BA.21203 | L¾p cét thÐp trßn cao 7m D160/78 - 3mm | 1 Cét | 15 | 4420500 | 348036 | 144550.62 | 66307500 | 5220540 | 2168259.3
: 15=15.000
14 | BA.23103 | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn CD-04 cao 2m, v­¬n 1,5m, dµy 3mm | 1 CÇn | 15 | 1701000 | 186628 | 227448.36 | 25515000 | 2799420 | 3411725.4
: 15=15.000
15 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 100W | 1 Bé | 15 | 7985000 | 65572 | 197121.912 | 119775000 | 983580 | 2956828.68
: 15=15.000
16 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC T§-03 | 1 tñ | 1 | 17029950 | 385866 |  | 17029950 | 385866 | 0
: 1=1.000
17 | BA.25101 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa cho cét thÐp RAT | 1 Bé | 14 | 569963.52 | 78182 | 40941.83 | 7979489.28 | 1094548 | 573185.62
: 14=14.000
18 | BA.25101a | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa cho tñ §KCS | 1 Bé | 1 | 569963.52 | 78182 | 40941.83 | 569963.52 | 78182 | 40941.83
: 1=1.000
19 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé | 2 | 2924663.1 | 83226 | 350273.85 | 5849326.2 | 166452 | 700547.7
: 2=2.000
20 | TT.RanhCap | R·nh c¸p ngÇm chiÕu s¸ng | m | 444 | 66837.9495 | 13618.8 | 255.7123 | 29676049.578 | 6046747.2 | 113536.2612
: 444=444.000
21 | AF.11321 | Bª t«ng hoµn tr¶ vØa hÌ | 1 m3 | 17.76 | 857997.298 | 274450.057 | 54409.0095 | 15238032.0116 | 4874233.0123 | 966304.0087
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150: 17.76=17.760
22 | AK.51244 | L¸t G¹ch Terrazzo, VXM M75 hoµn tr¶ vØa hÌ | 1 m2 | 177.6 | 109941.316 | 46540.849 | 834.519 | 19525577.7305 | 8265654.7824 | 148210.5744
: 444*0.4=177.600
23 | BA.33001 | R¶i c¸p ngÇm CXV/DSTA/PVC 4x10-0,6/1kV | 1 m | 583 | 191541.665 | 2471.56 |  | 111668790.695 | 1440919.48 | 0
: 583=583.000
24 | BA.33001a | R¶i d©y ®ång trÇn M10 | 1 m | 583 | 31334.065 | 2471.56 |  | 18267759.895 | 1440919.48 | 0
: 583=583.000
25 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | 1 m | 160 | 22601.005 | 3278.6 |  | 3616160.8 | 524576 | 0
: 160=160.000
26 | BA.33001b | C¸p ®Êu nèi tõ c«ng t¬ 3 pha xuèng tñ §KCS | 1 m | 25 | 278432.77 | 2471.56 |  | 6960819.25 | 61789 | 0
Cu/CXV/DSTA/PVC 4x16-0,6/1kV: 25=25.000
27 | BA.35101 | L¾p b¶ng ®iÖn cöa cét trô §1 | 1 B¶ng | 13 | 354000 | 25220 |  | 4602000 | 327860 | 0
: 13=13.000
28 | BA.35101a | L¾p b¶ng ®iÖn cöa cét trô §3 | 1 B¶ng | 2 | 309600 | 25220 |  | 619200 | 50440 | 0
: 2=2.000
29 | BA.34001 | Luån ®Çu c¸p ngÇm cöa cét | 1 §Çu | 15 |  | 32786 |  | 0 | 491790 | 0
: 15=15.000
30 | BA.35201 | L¾p cöa cét | 1 cöa | 15 | 15000 | 50440 | 40941.83 | 225000 | 756600 | 614127.45
: 15=15.000
31 | EC.22010 | ThÝ nghiÖm ®iÖn trë tiÕp ®Êt cét ®iÖn (cét thÐp) | VÞ trÝ | 17 | 212400 | 181207.8 | 18916.29 | 3610800 | 3080532.6 | 321576.93
: 17=17.000
2 |  | *\2- C­íc vËn chuyÓn: | [5 empty] | 0 | 89609.272 | 367836.2814
32 | AM.23111 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 46932.9876 | 0 | 0 | 46932.9876
Trong ph¹m vi <=1km: 1=1.000
33 | AM.23112 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 33026.9172 | 0 | 0 | 33026.9172
Trong ph¹m vi <=10km: 1=1.000
34 | AM.23113 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 24335.6232 | 0 | 0 | 24335.6232
Trong ph¹m vi <=60km: 1=1.000
35 | AM.23411 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 59100.7992 | 0 | 0 | 59100.7992
Trong ph¹m vi <=1km: 1=1.000
36 | AM.23412 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 43456.47 | 0 | 0 | 43456.47
Trong ph¹m vi <=10km: 1=1.000
37 | AM.23413 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 31288.6584 | 0 | 0 | 31288.6584
Trong ph¹m vi <=60km: 1=1.000
38 | AM.24511 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1 |  |  | 27973.3938 | 0 | 0 | 27973.3938
Trong ph¹m vi <=1km: 1=1.000
39 | AM.24512 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1 |  |  | 20344.2864 | 0 | 0 | 20344.2864
Trong ph¹m vi <=10km: 1=1.000
40 | AM.24513 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1 |  |  | 13986.6969 | 0 | 0 | 13986.6969
Trong ph¹m vi <=60km: 1=1.000
41 | AM.24711 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1 |  |  | 30516.4296 | 0 | 0 | 30516.4296
Trong ph¹m vi <=1km: 1=1.000
42 | AM.24712 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1 |  |  | 22887.3222 | 0 | 0 | 22887.3222
Trong ph¹m vi <=10km: 1=1.000
43 | AM.24713 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1 |  |  | 13986.6969 | 0 | 0 | 13986.6969
Trong ph¹m vi <=60km: 1=1.000
44 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | 1 |  | 24041.512 |  | 0 | 24041.512 | 0
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao: 1=1.000
45 | AM.11252 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | m3 | 1 |  | 19670.328 |  | 0 | 19670.328 | 0
Bèc xuèng - Gç c¸c lo¹i: 1=1.000
46 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | 1 |  | 45897.432 |  | 0 | 45897.432 | 0
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i: 1=1.000

## Phan tich don gia
B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu §Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | §Þnh møc | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3
§Êt cÊp III
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 10075.5791
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0461 | 218559.2 | 10075.5791
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 16022.1413
|  | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 0.00897 | 1786191.9 | 16022.1413
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3
§Êt cÊp III
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 354065.904
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 1.62 | 218559.2 | 354065.904
3 | TT.KM | Khung mãng M24x300x300x750 | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 753900
|  | - Khung mãng M24x300x300x750 | Bé | 1 | 753900 | 753900
4 | TT.KMT§ | Khung mãng tñ ®iÖn M24x300x300x750 + §ë tñ ®iÖn | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 2412127.2
|  | - Khung mãng M24x300x300x750 | Bé | 1 | 753900 | 753900
|  | - §ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng (m¹ kÏm) | Kg | 39.8 | 41664 | 1658227.2
5 | BA.14305 | L§ èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 b¶o hé d©y dÉn | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 31380.3
|  | - èng nhùa HDPE F65/50 b¶o hé | m | 1.02 | 29300 | 29886
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 5 |  | 1494.3
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 13618.8
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.054 | 252200 | 13618.8
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 255.7123
|  | - M¸y khoan bª t«ng cÇm tay 0.62KW | Ca | 0.017 | 15041.9 | 255.7123
6 | AF.11231 | Bª t«ng mãng cét, tñ ®iÖn | 1 m3
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 857997.298
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 210.125 | 1701.3145 | 357488.7093
|  | - C¸t ®óc | m3 | 0.56273 | 330963.4 | 186241.3793
|  | - §¸ d¨m 2x4 | m3 | 0.91225 | 333339.9 | 304089.3238
|  | - N­íc | m3 | 0.1763 | 9545.45 | 1682.8628
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 8495.0228
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 283675.269
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 1.23 | 230630.3 | 283675.269
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 54756.7503
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 0.095 | 318885.3 | 30294.1035
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 0.089 | 274861.2 | 24462.6468
7 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 57802.0704
|  | - Gç v¸n | m3 | 0.00794 | 4090909.09 | 32481.8182
|  | - Gç ®µ nÑp | m3 | 0.0021 | 4090909.09 | 8590.9091
|  | - Gç chèng | m3 | 0.00335 | 4090909.09 | 13704.5454
|  | - §inh | Kg | 0.15 | 16350 | 2452.5
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 572.2977
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 74903.4
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.297 | 252200 | 74903.4
8 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Êt | 1 m3
§é chÆt yªu cÇu K=0.85
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 11780.3409
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0539 | 218559.2 | 11780.3409
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 12638.2938
|  | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 0.0335 | 377262.5 | 12638.2938
9 | TT.K§ | Khoan qua ®­êng nhùa | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 10780
|  | - Mòi khoan hîp kim | Bé | 0.07 | 154000 | 10780
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 0
|  | - Nh©n c«ng bËc 4/7N2 | C«ng | 3.22 | 0 | 0
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 1154676.402
|  | - M¸y khoan gang | Ca | 0.18 | 6414868.9 | 1154676.402
10 | TT.D60 | L¾p ®Æt èng thÐp D60 b¨ng ®­êng | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 203994.9
|  | - èng èng thÐp tr¸ng kÏm D60 | m | 1.005 | 199000 | 199995
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 2 |  | 3999.9
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 18915
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.075 | 252200 | 18915
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 210.5866
|  | - M¸y khoan bª t«ng cÇm tay 0.62KW | Ca | 0.014 | 15041.9 | 210.5866
11 | TT.K§T | Khãa ®ai thÐp | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 2200
|  | - Khãa ®ai thÐp | Bé | 1 | 2200 | 2200
12 | TT.§TKR | §ai thÐp kh«ng rØ | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 7800
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ | Bé | 1 | 7800 | 7800
13 | BA.21203 | L¾p cét thÐp trßn cao 7m D160/78 - 3mm | 1 Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 4420500
|  | - Cét thÐp trßn cao 7m D160/78 - 3mm | Cét | 1 | 4420500 | 4420500
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 348036
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.38 | 252200 | 348036
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 144550.62
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 0.1 | 1445506.2 | 144550.62
14 | BA.23103 | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn CD-04 cao 2m, v­¬n 1,5m, dµy 3mm | 1 CÇn
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1701000
|  | - CÇn ®Ìn CD-04 cao 2m, v­¬n 1,5m, dµy 3mm | Bé | 1 | 1701000 | 1701000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 186628
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.74 | 252200 | 186628
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 227448.36
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.15 | 1516322.4 | 227448.36
15 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 100W | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 7985000
|  | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 100W | Bé | 1 | 7985000 | 7985000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 65572
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.26 | 252200 | 65572
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 197121.912
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.13 | 1516322.4 | 197121.912
16 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC T§-03 | 1 tñ
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 17029950
|  | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC T§-03 | Bé | 1 | 17029950 | 17029950
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 385866
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.53 | 252200 | 385866
17 | BA.25101 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa cho cét thÐp RAT | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 569963.52
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg | 13.68 | 41664 | 569963.52
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 78182
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.31 | 252200 | 78182
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 40941.83
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.1 | 409418.3 | 40941.83
18 | BA.25101a | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa cho tñ §KCS | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 569963.52
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg | 13.68 | 41664 | 569963.52
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 78182
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.31 | 252200 | 78182
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 40941.83
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.1 | 409418.3 | 40941.83
19 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 2924663.1
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg | 67.9 | 41664 | 2828985.6
|  | - §Çu cèt ®ång M10 | C¸i | 2 | 9250 | 18500
|  | - D©y ®ång trÇn M10 | m | 2.5 | 30871 | 77177.5
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 83226
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.33 | 252200 | 83226
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 350273.85
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.3 | 409418.3 | 122825.49
|  | - Xe n©ng 9m | Ca | 0.15 | 1516322.4 | 227448.36
20 | TT.RanhCap | R·nh c¸p ngÇm chiÕu s¸ng | m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 66837.9495
|  | - èng nhùa HDPE F65/50 b¶o hé | m | 1.02 | 29300 | 29886
|  | - C¸t xay | m3 | 0.1 | 233341.9 | 23334.19
|  | - G¹ch thÎ | viªn | 5 | 2087 | 10435
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 5 |  | 3182.7595
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 13618.8
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.054 | 252200 | 13618.8
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 255.7123
|  | - M¸y khoan bª t«ng cÇm tay 0.62KW | Ca | 0.017 | 15041.9 | 255.7123
21 | AF.11321 | Bª t«ng hoµn tr¶ vØa hÌ | 1 m3
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 857997.298
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 210.125 | 1701.3145 | 357488.7093
|  | - C¸t ®óc | m3 | 0.56273 | 330963.4 | 186241.3793
|  | - §¸ d¨m 2x4 | m3 | 0.91225 | 333339.9 | 304089.3238
|  | - N­íc | m3 | 0.1763 | 9545.45 | 1682.8628
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 8495.0228
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 274450.057
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 1.19 | 230630.3 | 274450.057
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 54409.0095
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 0.095 | 318885.3 | 30294.1035
|  | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 0.089 | 270954 | 24114.906
22 | AK.51244 | L¸t G¹ch Terrazzo, VXM M75 hoµn tr¶ vØa hÌ | 1 m2
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 109941.316
|  | - G¹ch Terrazzo 30x30x3cm | m2 | 1.01 | 84358 | 85201.58
|  | - Xi m¨ng PCB30 | Kg | 8.45 | 1637.6775 | 13838.3749
|  | - C¸t t« | m3 | 0.028725 | 285508.4 | 8201.2288
|  | - N­íc | m3 | 0.0068 | 9545.45 | 64.9091
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 0.8 | 1701.3145 | 1361.0516
|  | - Xi m¨ng tr¾ng | Kg | 0.16 | 4545 | 727.2
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 0.5 |  | 546.9717
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 46540.849
|  | - Nh©n c«ng bËc 4.0/7N2 | C«ng | 0.17 | 273769.7 | 46540.849
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 834.519
|  | - M¸y c¾t g¹ch 1.7KW | Ca | 0.03 | 27817.3 | 834.519
23 | BA.33001 | R¶i c¸p ngÇm CXV/DSTA/PVC 4x10-0,6/1kV | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 191541.665
|  | - C¸p ngÇm CXV/DSTA/PVC 4x10-0,6/1kV | m | 1.015 | 188711 | 191541.665
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 2471.56
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.0098 | 252200 | 2471.56
24 | BA.33001a | R¶i d©y ®ång trÇn M10 | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 31334.065
|  | - D©y ®ång trÇn M10 | m | 1.015 | 30871 | 31334.065
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 2471.56
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.0098 | 252200 | 2471.56
25 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 22601.005
|  | - C¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | m | 1.015 | 22267 | 22601.005
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 3278.6
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.013 | 252200 | 3278.6
26 | BA.33001b | C¸p ®Êu nèi tõ c«ng t¬ 3 pha xuèng tñ §KCS | 1 m
Cu/CXV/DSTA/PVC 4x16-0,6/1kV
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 278432.77
|  | - C¸p Cu/CXV/DSTA/PVC 4x16-0,6/1kV | m | 1.015 | 274318 | 278432.77
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 2471.56
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.0098 | 252200 | 2471.56
27 | BA.35101 | L¾p b¶ng ®iÖn cöa cét trô §1 | 1 B¶ng
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 354000
|  | - Aptomat 1 cùc 6A-4,5kA | C¸i | 2 | 87600 | 175200
|  | - B¶ng gæ phÝp 200x80x10 | C¸i | 1 | 35000 | 35000
|  | - CÇu ®Êu d©y | C¸i | 1 | 45000 | 45000
|  | - Bulon M8x30 | Bé | 1 | 10000 | 10000
|  | - §Çu cèt ®ång M8 | C¸i | 2 | 7400 | 14800
|  | - §Çu cèt ®ång M10 | C¸i | 8 | 9250 | 74000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 25220
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.1 | 252200 | 25220
28 | BA.35101a | L¾p b¶ng ®iÖn cöa cét trô §3 | 1 B¶ng
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 309600
|  | - Aptomat 1 cùc 6A-4,5kA | C¸i | 2 | 87600 | 175200
|  | - B¶ng gæ phÝp 200x80x10 | C¸i | 1 | 35000 | 35000
|  | - CÇu ®Êu d©y | C¸i | 1 | 45000 | 45000
|  | - Bulon M8x30 | Bé | 1 | 10000 | 10000
|  | - §Çu cèt ®ång M8 | C¸i | 1 | 7400 | 7400
|  | - §Çu cèt ®ång M10 | C¸i | 4 | 9250 | 37000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 25220
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.1 | 252200 | 25220
29 | BA.34001 | Luån ®Çu c¸p ngÇm cöa cét | 1 §Çu
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 32786
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.13 | 252200 | 32786
30 | BA.35201 | L¾p cöa cét | 1 cöa
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 15000
|  | - Cöa cét | C¸i | 1 | 15000 | 15000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 50440
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.2 | 252200 | 50440
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 40941.83
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.1 | 409418.3 | 40941.83
31 | EC.22010 | ThÝ nghiÖm ®iÖn trë tiÕp ®Êt cét ®iÖn (cét thÐp) | VÞ trÝ
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 212400
|  | - D©y ®iÖn Cu/PVC 1x6 mm2 | m | 8 | 26550 | 212400
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 181207.8
|  | - Kü s­ bËc 3.0/8 | C«ng | 0.69 | 262620 | 181207.8
|  | - Nh©n c«ng bËc 4/7N2 | C«ng | 0.54 | 0 | 0
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 18916.29
|  | - Hîp bé ®o ®iÖn trë tiÕp ®Þa | Ca | 0.281 | 48609 | 13659.129
|  | - M¸y ®o ®iÖn trë tiÕp xóc | Ca | 0.063 | 83447 | 5257.161
32 | AM.23111 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 46932.9876
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.027 | 1738258.8 | 46932.9876
33 | AM.23112 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 33026.9172
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.019 | 1738258.8 | 33026.9172
34 | AM.23113 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 24335.6232
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.014 | 1738258.8 | 24335.6232
35 | AM.23411 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 59100.7992
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.034 | 1738258.8 | 59100.7992
36 | AM.23412 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 43456.47
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.025 | 1738258.8 | 43456.47
37 | AM.23413 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 31288.6584
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.018 | 1738258.8 | 31288.6584
38 | AM.24511 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 27973.3938
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.022 | 1271517.9 | 27973.3938
39 | AM.24512 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 20344.2864
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.016 | 1271517.9 | 20344.2864
40 | AM.24513 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 13986.6969
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.011 | 1271517.9 | 13986.6969
41 | AM.24711 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 30516.4296
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.024 | 1271517.9 | 30516.4296
42 | AM.24712 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 22887.3222
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.018 | 1271517.9 | 22887.3222
43 | AM.24713 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 13986.6969
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.011 | 1271517.9 | 13986.6969
44 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 24041.512
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.11 | 218559.2 | 24041.512
45 | AM.11252 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | m3
Bèc xuèng - Gç c¸c lo¹i
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 19670.328
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.09 | 218559.2 | 19670.328
46 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 45897.432
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.21 | 218559.2 | 45897.432

## Gia NC,CM
B¶ng gi¸ nh©n c«ng vµ ca m¸y
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT M· m¸y | Lo¹i nh©n c«ng & M¸y thi c«ng | §¬n VÞ | Sè Ca/ n¨m | §m KhÊu hao | §m S÷a ch÷a | §m C.phÝ kh¸c | §Þnh møc nhiªn liÖu | Thµnh phÇn bËc thî | Gi¸ tÝnh khÊu hao (1000 ®) | Chi phÝ khÊu hao VN§ | Chi phÝ s÷a ch÷a VN§ | Chi phÝ nh. liÖu n.l­îng | Chi phÝ l­¬ng thî m¸y | Chi phÝ kh¸c VN§ | §¬n gi¸ 1 c«ng vµ 1 ca m¸y
| - Kü s­ bËc 3.0/8 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262620.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262620
| - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218559.2
| - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230630.3
| - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252200
| - Nh©n c«ng bËc 4.0/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 273769.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273769.7
| - Nh©n c«ng bËc 4/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M102.0101 | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 250 | 9 | 5.1 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 645827 | 209247.948 | 131748.708 | 430462.75 | 544881.4 | 129165.4 | 1445506.2
M112.0801 | - Hîp bé ®o ®iÖn trë tiÕp ®Þa | Ca | [12 empty] | 48609
M112.2102 | - M¸y c¾t g¹ch 1.7KW | Ca | 90 | 14 | 7 | 4 | 3*KWh |  | 7900 | 12288.8889 | 6144.4444 | 5872.86 |  | 3511.1111 | 27817.3
M112.4003 | - M¸y hµn 23KW | Ca | 200 | 21 | 4.8 | 5 | 48*KWh | 1x4/7N4 | 16000 | 16800 | 3840 | 93965.76 | 290812.5 | 4000 | 409418.3
M112.1701 | - M¸y khoan bª t«ng cÇm tay 0.62KW | Ca | 150 | 30 | 7.5 | 4 | 0.9*KWh |  | 4800 | 9600 | 2400 | 1761.858 |  | 1280 | 15041.9
M111.0201 | - M¸y khoan gang | Ca | 260 | 15 | 3.5 | 6 | 201*KWh | 1x4/7N4+1x7/7N4 | 5938103 | 3083245.7885 | 799360.0192 | 393481.62 | 768450 | 1370331.4615 | 6414868.9
M104.0102 | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 165 | 19 | 6.5 | 5 | 11*KWh | 1x3/7N4 | 30210 | 31308.5455 | 11900.9091 | 21533.82 | 244987.5 | 9154.5455 | 318885.3
| - M¸y ®o ®iÖn trë tiÕp xóc | Ca | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 83447
M101.0101 | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 280 | 17 | 5.8 | 5 | 43*Diezel | 1x4/7N4 | 809944 | 442576.5429 | 167774.1143 | 740395.93 | 290812.5 | 144632.8571 | 1786191.9
M112.1101 | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 150 | 25 | 8.8 | 4 | 5*KWh | 1x3/7N4 | 6420 | 10700 | 3766.4 | 9788.1 | 244987.5 | 1712 | 270954
M112.1301 | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 150 | 20 | 8.8 | 4 | 7*KWh | 1x3/7N4 | 7395 | 9860 | 4338.4 | 13703.34 | 244987.5 | 1972 | 274861.2
M101.0803 | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 200 | 20 | 5.4 | 4 | 4*Xang | 1x3/7N4 | 35771 | 32193.9 | 9658.17 | 83268.72 | 244987.5 | 7154.2 | 377262.5
M102.1801 | - Xe n©ng 12m | Ca | 280 | 13 | 4 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 731758 | 305770.3071 | 104536.8571 | 430462.75 | 544881.4 | 130671.0714 | 1516322.4
M102.1801 | - Xe n©ng 9m | Ca | 280 | 13 | 4 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 731758 | 305770.3071 | 104536.8571 | 430462.75 | 544881.4 | 130671.0714 | 1516322.4
M106.0203 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 260 | 17 | 7.3 | 6 | 46*Diezel | 1x2/4N4 | 616643 | 362870.6885 | 173134.3808 | 792051.46 | 267900 | 142302.2308 | 1738258.8
M106.0105 | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 250 | 17 | 6.2 | 6 | 31*Diezel | 1x2/4N4 | 427131 | 261404.172 | 105928.488 | 533773.81 | 267900 | 102511.44 | 1271517.9

## Gia VL
B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Tªn vËt liÖu | §¬n vÞ | §iÓm ®Çu | §iÓm cuèi | BËc hµng | Lo¹i ®­êng | Cù ly lÎ | Tæng cù ly | C­íc vËn chuyÓn | HÖ sè ®c.bËc hµng | HÖ sè träng l­îng | HÖ sè n©ng h¹ben | Gi¸ c­íc vËn chuyÓn | C­íc bèc dì | Gi¸ th¸ng | Gi¸ thµnh | madm
1 | - Aptomat 1 cùc 6A-4,5kA | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 87600 | 87600
2 | - Bulon M8x30 | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10000 | 10000
3 | - B¶ng gæ phÝp 200x80x10 | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 35000 | 35000
4 | - C¸p Cu/CXV/DSTA/PVC 4x16-0,6/1kV | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 274318 | 274318
5 | - C¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 22267 | 22267
6 | - C¸p ngÇm CXV/DSTA/PVC 4x10-0,6/1kV | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 188711 | 188711
7 | - C¸t t« | m3 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 12781.4 |  | 272727 | 285508.4
| AM.23111: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | An Lç |  |  | 1 | 1 |  | 4693.2988 | 0.57 |  |  | 2675.2 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 3302.6917 | 0.57 |  |  | 5647.6 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 1 |  | 3302.6917 | 1.35 |  |  | 4458.6 |  |  | 0
8 | - C¸t xay | m3 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 51521.9 |  | 181820 | 233341.9
| AM.23411: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | Tr­êng S¬n |  |  | 4 | 1 |  | 5910.0799 | 1.35 |  |  | 7978.6 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 6 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 35199.7 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 4345.647 | 0.57 |  |  | 2477 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 1 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 5866.6 |  |  | 0
9 | - C¸t ®óc | m3 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 12781.4 |  | 318182 | 330963.4
| AM.23111: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | An Lç |  |  | 1 | 1 |  | 4693.2988 | 0.57 |  |  | 2675.2 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 3302.6917 | 0.57 |  |  | 5647.6 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 1 |  | 3302.6917 | 1.35 |  |  | 4458.6 |  |  | 0
10 | - CÇn ®Ìn CD-04 cao 2m, v­¬n 1,5m, dµy 3mm | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1701000 | 1701000
11 | - CÇu ®Êu d©y | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 45000 | 45000
12 | - Cét thÐp trßn cao 7m D160/78 - 3mm | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4420500 | 4420500
13 | - Cöa cét | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 15000 | 15000
14 | - D©y ®iÖn Cu/PVC 1x6 mm2 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 26550 | 26550
15 | - D©y ®ång trÇn M10 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30871 | 30871
16 | - G¹ch Terrazzo 30x30x3cm | m2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 84358 | 84358
17 | - G¹ch thÎ | viªn | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2087 | 2087
18 | - Gç chèng | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
19 | - Gç v¸n | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
20 | - Gç ®µ nÑp | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
21 | - Khung mãng M24x300x300x750 | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 753900 | 753900
22 | - Khãa ®ai thÐp | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2200 | 2200
23 | - Mòi khoan hîp kim | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 154000 | 154000
24 | - N­íc | m3 |  |  | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 9545.45 | 9545.45
25 | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | TÊn | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 41664000 | 41664000
26 | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC T§-03 | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 17029950 | 17029950
27 | - Xi m¨ng PCB30 | TÊn | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 24041.5 |  | 1613636 | 1637677.5
| AM.11242: thñ c«ng - bèc xuèng xe | [7 empty] | 24041.512 |  |  |  | 24041.5 |  |  | 0
28 | - Xi m¨ng PCB40 | TÊn | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 24041.5 |  | 1677273 | 1701314.5
| AM.11242: thñ c«ng - bèc xuèng xe | [7 empty] | 24041.512 |  |  |  | 24041.5 |  |  | 0
29 | - Xi m¨ng tr¾ng | TÊn |  |  | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 4545000 | 4545000
30 | - §ai thÐp kh«ng rØ | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7800 | 7800
31 | - §inh | TÊn | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16350000 | 16350000
32 | - §¸ d¨m 2x4 | m3 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 51521.9 |  | 281818 | 333339.9
| AM.23411: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | Tr­êng S¬n |  |  | 4 | 1 |  | 5910.0799 | 1.35 |  |  | 7978.6 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 6 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 35199.7 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 4345.647 | 0.57 |  |  | 2477 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 1 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 5866.6 |  |  | 0
33 | - §Çu cèt ®ång M10 | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 9250 | 9250
34 | - §Çu cèt ®ång M8 | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7400 | 7400
35 | - §ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng (m¹ kÏm) | TÊn | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 41664000 | 41664000
36 | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 100W | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7985000 | 7985000
37 | - èng nhùa HDPE F65/50 b¶o hé | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 29300 | 29300
38 | - èng èng thÐp tr¸ng kÏm D60 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 199000 | 199000

## KL,Tien luong
B¶ng tÝnh khèi l­îng - tiªn l­îng
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Sè l­îng | Dµi | Réng | Cao | Sè phô | C«ng thøc | Khèi l­îng chi tiÕt
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tong hop KL VL,NC,M
B¶ng tæng hîp khèi l­îng vµ chi phÝ VL,NC,M
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Lo¹i vËt liÖu... | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn
| *\1- §iÖn chiÕu s¸ng: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 489515528.1996
|  |  | 0 | 0
% | - VËt liÖu kh¸c | % | 100 | 20954.828 | 2095482.802
1 | - Aptomat 1 cùc 6A-4,5kA | C¸i | 30 | 87600 | 2628000
2 | - Bulon M8x30 | Bé | 15 | 10000 | 150000
3 | - B¶ng gæ phÝp 200x80x10 | C¸i | 15 | 35000 | 525000
4 | - C¸p Cu/CXV/DSTA/PVC 4x16-0,6/1kV | m | 25.375 | 274318 | 6960819.25
5 | - C¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | m | 162.4 | 22267 | 3616160.8
6 | - C¸p ngÇm CXV/DSTA/PVC 4x10-0,6/1kV | m | 591.745 | 188711 | 111668790.695
7 | - C¸t t« | m3 | 5.1016 | 285508.4 | 1456538.2331
8 | - C¸t xay | m3 | 44.4 | 233341.9 | 10360380.36
9 | - C¸t ®óc | m3 | 15.745 | 330963.4 | 5211033.7918
10 | - CÇn ®Ìn CD-04 cao 2m, v­¬n 1,5m, dµy 3mm | Bé | 15 | 1701000 | 25515000
11 | - CÇu ®Êu d©y | C¸i | 15 | 45000 | 675000
12 | - Cét thÐp trßn cao 7m D160/78 - 3mm | Cét | 15 | 4420500 | 66307500
13 | - Cöa cét | C¸i | 15 | 15000 | 225000
14 | - D©y ®iÖn Cu/PVC 1x6 mm2 | m | 136 | 26550 | 3610800
15 | - D©y ®ång trÇn M10 | m | 596.745 | 30871 | 18422114.895
16 | - G¹ch Terrazzo 30x30x3cm | m2 | 179.376 | 84358 | 15131800.608
17 | - G¹ch thÎ | viªn | 2220 | 2087 | 4633140
18 | - Gç chèng | m3 | 0.16529 | 4090909.09 | 676182.2726
19 | - Gç v¸n | m3 | 0.39176 | 4090909.09 | 1602652.9087
20 | - Gç ®µ nÑp | m3 | 0.10361 | 4090909.09 | 423875.4545
21 | - Khung mãng M24x300x300x750 | Bé | 16 | 753900 | 12062400
22 | - Khãa ®ai thÐp | Bé | 4 | 2200 | 8800
23 | - Mòi khoan hîp kim | Bé | 1.75 | 154000 | 269500
24 | - N­íc | m3 | 6.1406 | 9545.45 | 58614.3512
25 | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg | 341 | 41664 | 14207424
26 | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC T§-03 | Bé | 1 | 17029950 | 17029950
27 | - Xi m¨ng PCB30 | Kg | 1500.72 | 1637.6775 | 2457695.3778
28 | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 6021.3775 | 1701.3145 | 10244256.8507
29 | - Xi m¨ng tr¾ng | Kg | 28.416 | 4545 | 129150.72
30 | - §ai thÐp kh«ng rØ | Bé | 4 | 7800 | 31200
31 | - §inh | Kg | 7.401 | 16350 | 121006.35
32 | - §¸ d¨m 2x4 | m3 | 25.5248 | 333339.9 | 8508419.2792
33 | - §Çu cèt ®ång M10 | C¸i | 116 | 9250 | 1073000
34 | - §Çu cèt ®ång M8 | C¸i | 28 | 7400 | 207200
35 | - §ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng (m¹ kÏm) | Kg | 39.8 | 41664 | 1658227.2
36 | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 100W | Bé | 15 | 7985000 | 119775000
37 | - èng nhùa HDPE F65/50 b¶o hé | m | 501.84 | 29300 | 14703912
38 | - èng èng thÐp tr¸ng kÏm D60 | m | 25.5 | 199000 | 5074500
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | 91971155.0278
|  |  | 0 | 0
39 | - Kü s­ bËc 3.0/8 | C«ng | 11.73 | 262620 | 3080532.6
40 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 211.8027 | 218559.2 | 46291438.0679
41 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 33.705 | 230630.3 | 7773394.2615
42 | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 105.3138 | 252200 | 26560135.316
43 | - Nh©n c«ng bËc 4.0/7N2 | C«ng | 30.192 | 273769.7 | 8265654.7824
44 | - Nh©n c«ng bËc 4/7N2 | C«ng | 89.68 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | 43325096.5464
|  |  | 0 | 0
45 | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 1.5 | 1445506.2 | 2168259.3
46 | - Hîp bé ®o ®iÖn trë tiÕp ®Þa | Ca | 4.777 | 48609 | 232205.193
47 | - M¸y c¾t g¹ch 1.7KW | Ca | 5.328 | 27817.3 | 148210.5744
48 | - M¸y hµn 23KW | Ca | 3.6 | 409418.3 | 1473905.88
49 | - M¸y khoan bª t«ng cÇm tay 0.62KW | Ca | 8.789 | 15041.9 | 132203.2591
50 | - M¸y khoan gang | Ca | 4.5 | 6414868.9 | 28866910.05
51 | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 2.6581 | 318885.3 | 847629.0159
52 | - M¸y ®o ®iÖn trë tiÕp xóc | Ca | 1.071 | 83447 | 89371.737
53 | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 0.26569 | 1786191.9 | 474575.8266
54 | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 1.5806 | 270954 | 428280.7306
55 | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 0.90958 | 274861.2 | 250008.2503
56 | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 3.6847 | 377262.5 | 1390085.9296
57 | - Xe n©ng 12m | Ca | 4.2 | 1516322.4 | 6368554.08
58 | - Xe n©ng 9m | Ca | 0.3 | 1516322.4 | 454896.72
|  |  | 0 | 0
| *\2- C­íc vËn chuyÓn: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | 89609.272
|  |  | 0 | 0
1 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.41 | 218559.2 | 89609.272
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | 367836.2814
|  |  | 0 | 0
2 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.137 | 1738258.8 | 238141.4556
3 | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.102 | 1271517.9 | 129694.8258

## Phan tich KL VL,NC,M
B¶ng ph©n tÝch khèi l­îng
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG §¦êNG THUËN THI£N, PH¦êNG H¦¥NG V¡N
§ÞA §IÓM: PH¦êNG H¦¥NG V¡N, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §Þnh møc | Khèi l­îng chi tiÕt
*\1- §iÖn chiÕu s¸ng:
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3 | 29.62
§Êt cÊp III
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0461 | 1.3655
|  | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca |  | 0.00897 | 0.26569
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3 | 126.24
§Êt cÊp III
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 1.62 | 204.5088
3 | TT.KM | Khung mãng M24x300x300x750 | Bé | 15
|  | - Khung mãng M24x300x300x750 | Bé |  | 1 | 15
4 | TT.KMT§ | Khung mãng tñ ®iÖn M24x300x300x750 + §ë tñ ®iÖn | Bé | 1
|  | - Khung mãng M24x300x300x750 | Bé |  | 1 | 1
|  | - §ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng (m¹ kÏm) | Kg |  | 39.8 | 39.8
5 | BA.14305 | L§ èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 b¶o hé d©y dÉn | 1 m | 48
|  | - èng nhùa HDPE F65/50 b¶o hé | m |  | 1.02 | 48.96
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.054 | 2.592
|  | - M¸y khoan bª t«ng cÇm tay 0.62KW | Ca |  | 0.017 | 0.816
6 | AF.11231 | Bª t«ng mãng cét, tñ ®iÖn | 1 m3 | 10.22
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg |  | 210.125 | 2147.4775
|  | - C¸t ®óc | m3 |  | 0.56273 | 5.751
|  | - §¸ d¨m 2x4 | m3 |  | 0.91225 | 9.3232
|  | - N­íc | m3 |  | 0.1763 | 1.8018
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng |  | 1.23 | 12.5706
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca |  | 0.095 | 0.9709
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca |  | 0.089 | 0.90958
7 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2 | 49.34
|  | - Gç v¸n | m3 |  | 0.00794 | 0.39176
|  | - Gç ®µ nÑp | m3 |  | 0.0021 | 0.10361
|  | - Gç chèng | m3 |  | 0.00335 | 0.16529
|  | - §inh | Kg |  | 0.15 | 7.401
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.297 | 14.654
8 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Êt | 1 m3 | 109.99
§é chÆt yªu cÇu K=0.85
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0539 | 5.9285
|  | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca |  | 0.0335 | 3.6847
9 | TT.K§ | Khoan qua ®­êng nhùa | 1 m | 25
|  | - Mòi khoan hîp kim | Bé |  | 0.07 | 1.75
|  | - Nh©n c«ng bËc 4/7N2 | C«ng |  | 3.22 | 80.5
|  | - M¸y khoan gang | Ca |  | 0.18 | 4.5
10 | TT.D60 | L¾p ®Æt èng thÐp D60 b¨ng ®­êng | 1 m | 25
|  | - èng èng thÐp tr¸ng kÏm D60 | m |  | 1.02 | 25.5
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.054 | 1.35
|  | - M¸y khoan bª t«ng cÇm tay 0.62KW | Ca |  | 0.017 | 0.425
11 | TT.K§T | Khãa ®ai thÐp | 1 m | 4
|  | - Khãa ®ai thÐp | Bé |  | 1 | 4
12 | TT.§TKR | §ai thÐp kh«ng rØ | Bé | 4
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ | Bé |  | 1 | 4
13 | BA.21203 | L¾p cét thÐp trßn cao 7m D160/78 - 3mm | 1 Cét | 15
|  | - Cét thÐp trßn cao 7m D160/78 - 3mm | Cét |  | 1 | 15
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.38 | 20.7
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca |  | 0.1 | 1.5
14 | BA.23103 | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn CD-04 cao 2m, v­¬n 1,5m, dµy 3mm | 1 CÇn | 15
|  | - CÇn ®Ìn CD-04 cao 2m, v­¬n 1,5m, dµy 3mm | Bé |  | 1 | 15
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.74 | 11.1
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.15 | 2.25
15 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 100W | 1 Bé | 15
|  | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 100W | Bé |  | 1 | 15
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.26 | 3.9
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.13 | 1.95
16 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC T§-03 | 1 tñ | 1
|  | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC T§-03 | Bé |  | 1 | 1
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.53 | 1.53
17 | BA.25101 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa cho cét thÐp RAT | 1 Bé | 14
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg |  | 13.68 | 191.52
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.31 | 4.34
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca |  | 0.1 | 1.4
18 | BA.25101a | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa cho tñ §KCS | 1 Bé | 1
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg |  | 13.68 | 13.68
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.31 | 0.31
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca |  | 0.1 | 0.1
19 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé | 2
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg |  | 67.9 | 135.8
|  | - §Çu cèt ®ång M10 | C¸i |  | 2 | 4
|  | - D©y ®ång trÇn M10 | m |  | 2.5 | 5
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.33 | 0.66
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca |  | 0.3 | 0.6
|  | - Xe n©ng 9m | Ca |  | 0.15 | 0.3
20 | TT.RanhCap | R·nh c¸p ngÇm chiÕu s¸ng | m | 444
|  | - èng nhùa HDPE F65/50 b¶o hé | m |  | 1.02 | 452.88
|  | - C¸t xay | m3 |  | 0.1 | 44.4
|  | - G¹ch thÎ | viªn |  | 5 | 2220
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.054 | 23.976
|  | - M¸y khoan bª t«ng cÇm tay 0.62KW | Ca |  | 0.017 | 7.548
21 | AF.11321 | Bª t«ng hoµn tr¶ vØa hÌ | 1 m3 | 17.76
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg |  | 210.125 | 3731.82
|  | - C¸t ®óc | m3 |  | 0.56273 | 9.994
|  | - §¸ d¨m 2x4 | m3 |  | 0.91225 | 16.2016
|  | - N­íc | m3 |  | 0.1763 | 3.1311
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng |  | 1.19 | 21.1344
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca |  | 0.095 | 1.6872
|  | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca |  | 0.089 | 1.5806
22 | AK.51244 | L¸t G¹ch Terrazzo, VXM M75 hoµn tr¶ vØa hÌ | 1 m2 | 177.6
|  | - G¹ch Terrazzo 30x30x3cm | m2 |  | 1.01 | 179.376
|  | - Xi m¨ng PCB30 | Kg |  | 8.45 | 1500.72
|  | - C¸t t« | m3 |  | 0.028725 | 5.1016
|  | - N­íc | m3 |  | 0.0068 | 1.2077
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg |  | 0.8 | 142.08
|  | - Xi m¨ng tr¾ng | Kg |  | 0.16 | 28.416
|  | - Nh©n c«ng bËc 4.0/7N2 | C«ng |  | 0.17 | 30.192
|  | - M¸y c¾t g¹ch 1.7KW | Ca |  | 0.03 | 5.328
23 | BA.33001 | R¶i c¸p ngÇm CXV/DSTA/PVC 4x10-0,6/1kV | 1 m | 583
|  | - C¸p ngÇm CXV/DSTA/PVC 4x10-0,6/1kV | m |  | 1.015 | 591.745
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.0098 | 5.7134
24 | BA.33001a | R¶i d©y ®ång trÇn M10 | 1 m | 583
|  | - D©y ®ång trÇn M10 | m |  | 1.015 | 591.745
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.0098 | 5.7134
25 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | 1 m | 160
|  | - C¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | m |  | 1.015 | 162.4
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.013 | 2.08
26 | BA.33001b | C¸p ®Êu nèi tõ c«ng t¬ 3 pha xuèng tñ §KCS | 1 m | 25
Cu/CXV/DSTA/PVC 4x16-0,6/1kV
|  | - C¸p Cu/CXV/DSTA/PVC 4x16-0,6/1kV | m |  | 1.015 | 25.375
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.0098 | 0.245
27 | BA.35101 | L¾p b¶ng ®iÖn cöa cét trô §1 | 1 B¶ng | 13
|  | - Aptomat 1 cùc 6A-4,5kA | C¸i |  | 2 | 26
|  | - B¶ng gæ phÝp 200x80x10 | C¸i |  | 1 | 13
|  | - CÇu ®Êu d©y | C¸i |  | 1 | 13
|  | - Bulon M8x30 | Bé |  | 1 | 13
|  | - §Çu cèt ®ång M8 | C¸i |  | 2 | 26
|  | - §Çu cèt ®ång M10 | C¸i |  | 8 | 104
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.1 | 1.3
28 | BA.35101a | L¾p b¶ng ®iÖn cöa cét trô §3 | 1 B¶ng | 2
|  | - Aptomat 1 cùc 6A-4,5kA | C¸i |  | 2 | 4
|  | - B¶ng gæ phÝp 200x80x10 | C¸i |  | 1 | 2
|  | - CÇu ®Êu d©y | C¸i |  | 1 | 2
|  | - Bulon M8x30 | Bé |  | 1 | 2
|  | - §Çu cèt ®ång M8 | C¸i |  | 1 | 2
|  | - §Çu cèt ®ång M10 | C¸i |  | 4 | 8
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.1 | 0.2
29 | BA.34001 | Luån ®Çu c¸p ngÇm cöa cét | 1 §Çu | 15
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.13 | 1.95
30 | BA.35201 | L¾p cöa cét | 1 cöa | 15
|  | - Cöa cét | C¸i |  | 1 | 15
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.2 | 3
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca |  | 0.1 | 1.5
31 | EC.22010 | ThÝ nghiÖm ®iÖn trë tiÕp ®Êt cét ®iÖn (cét thÐp) | VÞ trÝ | 17
|  | - D©y ®iÖn Cu/PVC 1x6 mm2 | m |  | 8 | 136
|  | - Kü s­ bËc 3.0/8 | C«ng |  | 0.69 | 11.73
|  | - Nh©n c«ng bËc 4/7N2 | C«ng |  | 0.54 | 9.18
|  | - Hîp bé ®o ®iÖn trë tiÕp ®Þa | Ca |  | 0.281 | 4.777
|  | - M¸y ®o ®iÖn trë tiÕp xóc | Ca |  | 0.063 | 1.071
*\2- C­íc vËn chuyÓn:
32 | AM.23111 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.027 | 0.027
33 | AM.23112 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.019 | 0.019
34 | AM.23113 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.014 | 0.014
35 | AM.23411 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.034 | 0.034
36 | AM.23412 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.025 | 0.025
37 | AM.23413 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.018 | 0.018
38 | AM.24511 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.022 | 0.022
39 | AM.24512 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.016 | 0.016
40 | AM.24513 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.011 | 0.011
41 | AM.24711 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.024 | 0.024
42 | AM.24712 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.018 | 0.018
43 | AM.24713 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | 1
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.011 | 0.011
44 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | 1
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.11 | 0.11
45 | AM.11252 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | m3 | 1
Bèc xuèng - Gç c¸c lo¹i
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.09 | 0.09
46 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | 1
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.21 | 0.21