## LCNT
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND thị xã Hương Trà)
Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phân công việc đã thực hiện | 0 | Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 2.000 triệu đồng, phần còn lại ngân sách xã Hương Bình
1 | Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 0 |  |  |  | Đã thực hiện
2 | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 0 |  |  |  | Đã thực hiện
II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 0
1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 0 |  | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý III/2023 | Trọn gói | 90 ngày
2 | Gói thầu số 04: Giám sát thi công | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 90 ngày
3 | Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 90 ngày
4 | Gói thầu số 06: Lập HSMT, đánh giá HSDT | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 90 ngày
5 | Gói thầu số 07: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 90 ngày
III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 0
1 | Quản lý dự án; Thẩm định BCKTKT; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Đăng tải mời thầu; Thẩm định giá | 0 |  | Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện
IV | Dự phòng: | 0
| Tổng cộng: | 0

## Tong du toan
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
=======@@@=======
BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
(Kèm theo Quyết định số 1176 /QĐ-UBND ngày 13 / 9/2023 của UBND thị xã Hương Trà)
ĐVT: đồng.
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn tr­íc thuÕ | ThuÕ VAT | Thµnh tiÒn sau thuÕ
1. | Chi phÝ x©y dùng: | G1 | A1 | 1677755000 |  | 1677755000
| -1- §iÖn chiÕu s¸ng: | A1 | A1 | 1677755000 |  | 1677755000
2. | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: | G2 | G1*2.901%/1.08 | 45066000 |  | 45066000 |  | 0
3. | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng: | G3 | TV1+...+TV6 | 162482000 |  | 162482000 |  | 0
| - Kh¶o s¸t x©y dùng | TV1 | §· thÈm tra | 15716000 |  | 15716000 |  | 0
| - LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt | TV2 | G1*5.357% | 89877000 |  | 89877000 |  | 0
| - Chi phÝ ThÈm tra thiÕt kÕ | TV3 | G1*0.197%*1.2 | 3966000 |  | 3966000 |  | 0
| - Chi phÝ ThÈm tra dù to¸n | TV4 | G1*0.191%*1.2 | 3845000 |  | 3845000 |  | 0
| - LËp HSMT vµ ®¸nh gi¸ HSDT x©y dùng | TV5 | G1/1.08*0.388% | 6027000 |  | 6027000
| - Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng | TV6 | G1*2.566% | 43051000 |  | 43051000
4. | Chi phÝ kh¸c: | G4 | K1+...+K7 | 22901000 |  | 22901000
| - ThÈm ®Þnh hå s¬ mêi thÇu gãi thÇu XD | K1 | Tèi thiÓu | 1000000 |  | 1000000
| - ThÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu gãi thÇu XD | K2 | Tèi thiÓu | 1000000 |  | 1000000
| - PhÝ thÈm ®Þnh BCKT-KT | K3 | Tèi thiÓu | 500000 |  | 500000
| - Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh | K4 | G1*0.25% | 4194000 |  | 4194000
| - LÖ phÝ ®¨ng t¶i th«ng tin mêi thÇu | K5 | TT 06/2021/TT-BKH§T | 330000 |  | 330000
| - Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n | K6 | (G-G5)*0.57% | 10877000 |  | 10877000
| - Chi phÝ thÈm ®Þnh gi¸ | K7 | T¹m tÝnh | 5000000 |  | 5000000
5. | Chi phÝ dù phßng: | G5 | DPP | 191796000 |  | 191796000 |  |  | 1553476851.8519
| - Do yÕu tè khèi l­îng ph¸t sinh | DP1 | Dù phßng phÝ | 191796000 |  | 191796000 | 1908204000
6. | Tæng céng(1+2+3+4+5) | G | (G1+...+G5) | 2100000000 |  | 2100000000 | 2100000000
[5 empty] | 0 | 0

## CP Xay lap
B¶ng tæng hîp chi phÝ x©y l¾p
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn
1 | *\1- §iÖn chiÕu s¸ng:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | 1342287759.0904
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 1133562019.5216
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 123896874.3245
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | 84828865.2442
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | 130201912.6318
| Chi phÝ chung | C | T*5.5% | 73825826.75
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | 29530330.7
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.00% | 26845755.1818
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*5.5% | 80986931.9447
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | 1553476603.6669
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*8% | 124278128.2934
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | 1677754731.9602
2 | *\2- C­íc vËn chuyÓn:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | #REF!
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | #REF!
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | #REF!
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | #REF!
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | #REF!
| Chi phÝ chung | C | T*5.5% | #REF!
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | #REF!
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.00% | #REF!
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*5.5% | #REF!
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | #REF!
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*8% | #REF!
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | #REF!

## Du toan chi tiet
B¶ng dù to¸n chi tiÕt
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §¬n gi¸ |  |  | Thµnh tiÒn
[5 empty] | VËt liÖu | Nh©n c«ng | Ca m¸y | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y thi c«ng
1 |  | *\1- §iÖn chiÕu s¸ng: | [5 empty] | 1133562019.5216 | 123896874.3245 | 84828865.2442
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3 | 404.56 |  | 10075.5791 | 16022.1413 | 0 | 4076176.2888 | 6481917.5005
§Êt cÊp III: 404.56=404.560
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3 | 32.4 |  | 354065.904 |  | 0 | 11471735.2896 | 0
§Êt cÊp III: 32.4=32.400
3 | AF.11110 | Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng | 1 m3 | 11.1 | 842364.634 | 246774.421 | 54409.0095 | 9350247.4372 | 2739196.0731 | 603940.0054
V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100: 11.1=11.100
4 | AF.11231 | Bª t«ng mãng | 1 m3 | 52.54 | 925725.5109 | 283675.269 | 54756.7503 | 48637618.3437 | 14904298.6333 | 2876919.6608
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150: 52.54=52.540
5 | AF.11212 | Bª t«ng chÌn mãng | 1 m3 | 5.92 | 1013493.3761 | 283675.269 | 54756.7503 | 5999880.7866 | 1679357.5925 | 324159.9618
V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200: 5.92=5.920
6 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2 | 268.32 | 57802.0704 | 74903.4 |  | 15509451.5405 | 20098080.288 | 0
: 268.32=268.320
7 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Þa | 1 m3 | 367.4 |  | 11780.3409 | 12638.2938 | 0 | 4328097.2393 | 4643309.1238
§é chÆt yªu cÇu K=0.85: 367.4=367.400
8 | BA.21201 | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | 1 Cét | 56 | 2784000 | 411086 | 216825.93 | 155904000 | 23020816 | 12142252.08
: 56=56.000
9 | BA.21201A | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | 1 Cét | 6 | 3420000 | 411086 | 216825.93 | 20520000 | 2466516 | 1300955.58
: 6=6.000
10 | BA.21201c | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | 1 Cét | 12 | 4416000 | 411086 | 216825.93 | 52992000 | 4933032 | 2601911.16
: 12=12.000
11 | BA.23202a | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | 1 CÇn | 75 | 1455741 | 189150 | 257774.808 | 109180575 | 14186250 | 19333110.6
: 75=75.000
12 | BA.23202b | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | 1 CÇn | 4 | 1537819 | 189150 | 257774.808 | 6151276 | 756600 | 1031099.232
: 4=4.000
13 | BA.23202c | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-4 | 1 CÇn | 7 | 1632018 | 189150 | 257774.808 | 11424126 | 1324050 | 1804423.656
: 7=7.000
14 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 70W | 1 Bé | 86 | 5600468 | 65572 | 197121.912 | 481640248 | 5639192 | 16952484.432
: 86=86.000
15 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | 1 tñ | 2 | 18248206 | 385866 |  | 36496412 | 771732 | 0
: 2=2.000
16 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé | 6 | 98506.4856 | 83226 | 350273.85 | 591038.9136 | 499356 | 2101643.1
: 6=6.000
17 | BA.31001 | KÐo d©y, c¸p chiÕu s¸ng | 1 m | 3302 | 43185 | 2471.56 | 3790.806 | 142596870 | 8161091.12 | 12517241.412
LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV: 3302=3302.000
18 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV2x1,5 | 1 m | 535 | 22267 | 3278.6 |  | 11912845 | 1754051 | 0
: 535=535.000
19 | TT.MNT§ | Mèi nèi tiÕp ®Þa | bé | 1 | 256937.5 |  |  | 256937.5 | 0 | 0
: 1=1.000
20 | TT.TB§N | ThiÕt bÞ ®Êu nèi | bé | 2 | 1822445 |  |  | 3644890 | 0 | 0
: 2=2.000
21 | TT.ABC§N | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC§N | Bé | 2 | 129850 |  |  | 259700 | 0 | 0
: 2=2.000
22 | TT.ABC1CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS | Bé | 53 | 38091 |  |  | 2018823 | 0 | 0
: 53=53.000
23 | TT.ABC2CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC2CS | Bé | 6 | 190060 |  |  | 1140360 | 0 | 0
: 6=6.000
24 | TT.ABC3CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC3CS | Bé | 2 | 71861 |  |  | 143722 | 0 | 0
: 2=2.000
25 | TT.ABC1CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC1CS-KH | Bé | 14 | 38091 |  |  | 533274 | 0 | 0
: 14=14.000
26 | TT.ABC2CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2CS-KH | Bé | 4 | 188780 |  |  | 755120 | 0 | 0
: 4=4.000
27 | TT.ABC3CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC3CS-KH | Bé | 4 | 71861 |  |  | 287444 | 0 | 0
: 4=4.000
28 | TT.ABC2§CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2§CS-KH | Bé | 6 | 216860 |  |  | 1301160 | 0 | 0
: 6=6.000
29 | TT.KNIPC25 | KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | C¸i | 172 | 54300 |  |  | 9339600 | 0 | 0
: 172=172.000
30 | TT.§SC | §¸nh sè cét | Cét | 74 | 50000 |  |  | 3700000 | 0 | 0
: 74=74.000
31 | EC.22010 | ThÝ nghiÖm ®iÖn trë tiÕp ®Êt cét ®iÖn (cét thÐp) | VÞ trÝ | 6 | 212400 | 181207.8 | 18916.29 | 1274400 | 1087246.8 | 113497.74

## Phan tich don gia
B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu §Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | §Þnh møc | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3
§Êt cÊp III
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 10075.5791
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0461 | 218559.2 | 10075.5791
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 16022.1413
|  | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 0.00897 | 1786191.9 | 16022.1413
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3
§Êt cÊp III
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 354065.904
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 1.62 | 218559.2 | 354065.904
3 | AF.11110 | Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng | 1 m3
V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 842364.634
|  | - Xi m¨ng PCB30 | Kg | 197.825 | 1637.6775 | 323973.5514
|  | - C¸t ®óc | m3 | 0.57298 | 377786.9 | 216462.449
|  | - §¸ d¨m 4x6 | m3 | 0.92865 | 323419.6 | 300343.6115
|  | - N­íc | m3 | 0.16605 | 9545.45 | 1585.022
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 246774.421
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 1.07 | 230630.3 | 246774.421
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 54409.0095
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 0.095 | 318885.3 | 30294.1035
|  | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 0.089 | 270954 | 24114.906
4 | AF.11231 | Bª t«ng mãng | 1 m3
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 925725.5109
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 210.125 | 1701.3145 | 357488.7093
|  | - C¸t ®óc | m3 | 0.56273 | 377786.9 | 212590.1333
|  | - §¸ d¨m 2x4 | m3 | 0.91225 | 377964.6 | 344798.2063
|  | - N­íc | m3 | 0.1763 | 9545.45 | 1682.8628
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 9165.5991
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 283675.269
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 1.23 | 230630.3 | 283675.269
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 54756.7503
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 0.095 | 318885.3 | 30294.1035
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 0.089 | 274861.2 | 24462.6468
5 | AF.11212 | Bª t«ng chÌn mãng | 1 m3
V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1013493.3761
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 265.475 | 1701.3145 | 451656.4669
|  | - C¸t ®óc | m3 | 0.5412 | 377786.9 | 204458.2703
|  | - §¸ d¨m 1x2 | m3 | 0.89277 | 387055.6 | 345553.5633
|  | - N­íc | m3 | 0.18757 | 9545.45 | 1790.4878
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 10034.5879
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 283675.269
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 1.23 | 230630.3 | 283675.269
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 54756.7503
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 0.095 | 318885.3 | 30294.1035
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 0.089 | 274861.2 | 24462.6468
6 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 57802.0704
|  | - Gç v¸n | m3 | 0.00794 | 4090909.09 | 32481.8182
|  | - Gç ®µ nÑp | m3 | 0.0021 | 4090909.09 | 8590.9091
|  | - Gç chèng | m3 | 0.00335 | 4090909.09 | 13704.5454
|  | - §inh | Kg | 0.15 | 16350 | 2452.5
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 572.2977
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 74903.4
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.297 | 252200 | 74903.4
7 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Þa | 1 m3
§é chÆt yªu cÇu K=0.85
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 11780.3409
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0539 | 218559.2 | 11780.3409
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 12638.2938
|  | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 0.0335 | 377262.5 | 12638.2938
8 | BA.21201 | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | 1 Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 2784000
|  | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | Cét | 1 | 2784000 | 2784000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 411086
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.63 | 252200 | 411086
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 216825.93
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 0.15 | 1445506.2 | 216825.93
9 | BA.21201A | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | 1 Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 3420000
|  | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | Cét | 1 | 3420000 | 3420000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 411086
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.63 | 252200 | 411086
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 216825.93
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 0.15 | 1445506.2 | 216825.93
10 | BA.21201c | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | 1 Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 4416000
|  | - Cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | Cét | 1 | 4416000 | 4416000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 411086
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.63 | 252200 | 411086
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 216825.93
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 0.15 | 1445506.2 | 216825.93
11 | BA.23202a | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | 1 CÇn
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1455741
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | Bé | 1 | 698289 | 698289
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i | 1 | 757452 | 757452
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 189150
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.75 | 252200 | 189150
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 257774.808
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.17 | 1516322.4 | 257774.808
12 | BA.23202b | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | 1 CÇn
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1537819
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | Bé | 1 | 780367 | 780367
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i | 1 | 757452 | 757452
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 189150
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.75 | 252200 | 189150
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 257774.808
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.17 | 1516322.4 | 257774.808
13 | BA.23202c | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-4 | 1 CÇn
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1632018
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-4 | Bé | 1 | 874566 | 874566
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i | 1 | 757452 | 757452
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 189150
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.75 | 252200 | 189150
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 257774.808
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.17 | 1516322.4 | 257774.808
14 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 70W | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 5600468
|  | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 70W | Bé | 1 | 5600468 | 5600468
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 65572
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.26 | 252200 | 65572
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 197121.912
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.13 | 1516322.4 | 197121.912
15 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | 1 tñ
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 18248206
|  | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC | Bé | 1 | 17029950 | 17029950
|  | - Xµ ®ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | 1 | 1070765 | 1070765
|  | - G«ng gi÷ tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | 1 | 147491 | 147491
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 385866
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.53 | 252200 | 385866
16 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 98506.4856
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg | 67.9 | 41.664 | 2828.9856
|  | - §Çu cèt Ðp M10 | C¸i | 2 | 9250 | 18500
|  | - D©y ®ång trÇn M10 | m | 2.5 | 30871 | 77177.5
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 83226
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.33 | 252200 | 83226
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 350273.85
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.3 | 409418.3 | 122825.49
|  | - Xe n©ng 9m | Ca | 0.15 | 1516322.4 | 227448.36
17 | BA.31001 | KÐo d©y, c¸p chiÕu s¸ng | 1 m
LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 43185
|  | - D©y LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV | m | 1 | 43185 | 43185
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 2471.56
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.0098 | 252200 | 2471.56
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 3790.806
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.0025 | 1516322.4 | 3790.806
18 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV2x1,5 | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 22267
|  | - C¸p lªn ®Ìn CVV2x1,5 | m | 1 | 22267 | 22267
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 3278.6
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.013 | 252200 | 3278.6
19 | TT.MNT§ | Mèi nèi tiÕp ®Þa | bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 256937.5
|  | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn 35-95mm2 | c¸i | 1 | 54300 | 54300
|  | - §Çu cèt Ðp M35 | c¸i | 1 | 17500 | 17500
|  | - D©y ®ång trÇn M35 | m | 1.5 | 113125 | 169687.5
|  | - Bulon + londen M16x50 | bé | 1 | 15450 | 15450
20 | TT.TB§N | ThiÕt bÞ ®Êu nèi | bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1822445
|  | - èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 | m | 24 | 29300 | 703200
|  | - §Çu cèt Ðp M25 | c¸i | 8 | 14800 | 118400
|  | - C¸p CXV 4x25 - 0,6/1kV | m | 3 | 333615 | 1000845
21 | TT.ABC§N | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC§N | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 129850
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 1 | 41800 | 41800
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 1 | 45570 | 45570
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | 2 | 2200 | 4400
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 3.6 | 7800 | 28080
|  | - D©y buéc rót | sîi | 1 | 400 | 400
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p 35mm2 | c¸i | 4 | 2400 | 9600
22 | TT.ABC1CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 38091
|  | - Bulon mãc | c¸i | 1 | 16691 | 16691
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i | 1 | 21400 | 21400
23 | TT.ABC2CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC2CS | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 190060
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 2 | 41800 | 83600
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 2 | 45570 | 91140
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | 2 | 2200 | 4400
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 1.4 | 7800 | 10920
24 | TT.ABC3CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC3CS | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 71861
|  | - Bulon mãc | c¸i | 1 | 16691 | 16691
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 1 | 45570 | 45570
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i | 4 | 2400 | 9600
25 | TT.ABC1CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC1CS-KH | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 38091
|  | - Bulon mãc | c¸i | 1 | 16691 | 16691
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i | 1 | 21400 | 21400
26 | TT.ABC2CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2CS-KH | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 188780
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 2 | 41800 | 83600
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 2 | 45570 | 91140
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 1.8 | 7800 | 14040
27 | TT.ABC3CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC3CS-KH | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 71861
|  | - Bulon mãc | c¸i | 1 | 16691 | 16691
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 1 | 45570 | 45570
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i | 4 | 2400 | 9600
28 | TT.ABC2§CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2§CS-KH | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 216860
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 2 | 41800 | 83600
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 2 | 45570 | 91140
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 5.4 | 7800 | 42120
29 | TT.KNIPC25 | KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | C¸i
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 54300
|  | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | c¸i | 1 | 54300 | 54300
30 | TT.§SC | §¸nh sè cét | Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 50000
|  | - §¸nh sè cét | Cét | 1 | 50000 | 50000
31 | AM.23111 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 46932.9876
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.027 | 1738258.8 | 46932.9876
32 | AM.23112 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 33026.9172
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.019 | 1738258.8 | 33026.9172
33 | AM.23113 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 24335.6232
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.014 | 1738258.8 | 24335.6232
34 | AM.23411 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 59100.7992
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.034 | 1738258.8 | 59100.7992
35 | AM.23412 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 43456.47
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.025 | 1738258.8 | 43456.47
36 | AM.23413 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 31288.6584
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.018 | 1738258.8 | 31288.6584
37 | AM.24511 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 27973.3938
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.022 | 1271517.9 | 27973.3938
38 | AM.24512 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 20344.2864
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.016 | 1271517.9 | 20344.2864
39 | AM.24513 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 13986.6969
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.011 | 1271517.9 | 13986.6969
40 | AM.24711 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 30516.4296
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.024 | 1271517.9 | 30516.4296
41 | AM.24712 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 22887.3222
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.018 | 1271517.9 | 22887.3222
42 | AM.24713 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 13986.6969
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.011 | 1271517.9 | 13986.6969
43 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 24041.512
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.11 | 218559.2 | 24041.512
44 | AM.11252 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | m3
Bèc xuèng - Gç c¸c lo¹i
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 19670.328
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.09 | 218559.2 | 19670.328
45 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 870945.612
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.21 | 218559.2 | 45897.432
46 | EC.22010 | ThÝ nghiÖm ®iÖn trë tiÕp ®Êt cét ®iÖn (cét thÐp) | VÞ trÝ
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 212400
|  | - D©y ®iÖn Cu/PVC 1x6 mm2 | m | 8 | 26550 | 212400
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 181207.8
|  | - Kü s­ bËc 3.0/8 | C«ng | 0.69 | 262620 | 181207.8
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 18916.29
|  | - Hîp bé ®o ®iÖn trë tiÕp ®Þa | Ca | 0.281 | 48609 | 13659.129
|  | - M¸y ®o ®iÖn trë tiÕp xóc | Ca | 0.063 | 83447 | 5257.161

## Gia NC,CM
B¶ng gi¸ nh©n c«ng vµ ca m¸y
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT M· m¸y | Lo¹i nh©n c«ng & M¸y thi c«ng | §¬n VÞ | Sè Ca/ n¨m | §m KhÊu hao | §m S÷a ch÷a | §m C.phÝ kh¸c | §Þnh møc nhiªn liÖu | Thµnh phÇn bËc thî | Gi¸ tÝnh khÊu hao (1000 ®) | Chi phÝ khÊu hao VN§ | Chi phÝ s÷a ch÷a VN§ | Chi phÝ nh. liÖu n.l­îng | Chi phÝ l­¬ng thî m¸y | Chi phÝ kh¸c VN§ | §¬n gi¸ 1 c«ng vµ 1 ca m¸y
| - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218559.2
| - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230630.3
| - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252200
M102.0101 | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 250 | 9 | 5.1 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 645827 | 209247.948 | 131748.708 | 430462.75 | 544881.4 | 129165.4 | 1445506.2
M112.4003 | - M¸y hµn 23KW | Ca | 200 | 21 | 4.8 | 5 | 48*KWh | 1x4/7N4 | 16000 | 16800 | 3840 | 93965.76 | 290812.5 | 4000 | 409418.3
M104.0102 | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 165 | 19 | 6.5 | 5 | 11*KWh | 1x3/7N4 | 30210 | 31308.5455 | 11900.9091 | 21533.82 | 244987.5 | 9154.5455 | 318885.3
M101.0101 | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 280 | 17 | 5.8 | 5 | 43*Diezel | 1x4/7N4 | 809944 | 442576.5429 | 167774.1143 | 740395.93 | 290812.5 | 144632.8571 | 1786191.9
M112.1101 | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 150 | 25 | 8.8 | 4 | 5*KWh | 1x3/7N4 | 6420 | 10700 | 3766.4 | 9788.1 | 244987.5 | 1712 | 270954
M112.1301 | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 150 | 20 | 8.8 | 4 | 7*KWh | 1x3/7N4 | 7395 | 9860 | 4338.4 | 13703.34 | 244987.5 | 1972 | 274861.2
M101.0803 | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 200 | 20 | 5.4 | 4 | 4*Xang | 1x3/7N4 | 35771 | 32193.9 | 9658.17 | 83268.72 | 244987.5 | 7154.2 | 377262.5
M102.1801 | - Xe n©ng 12m | Ca | 280 | 13 | 4 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 731758 | 305770.3071 | 104536.8571 | 430462.75 | 544881.4 | 130671.0714 | 1516322.4
M102.1801 | - Xe n©ng 9m | Ca | 280 | 13 | 4 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 731758 | 305770.3071 | 104536.8571 | 430462.75 | 544881.4 | 130671.0714 | 1516322.4
M106.0203 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 260 | 17 | 7.3 | 6 | 46*Diezel | 1x2/4N4 | 616643 | 362870.6885 | 173134.3808 | 792051.46 | 267900 | 142302.2308 | 1738258.8
M106.0105 | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 250 | 17 | 6.2 | 6 | 31*Diezel | 1x2/4N4 | 427131 | 261404.172 | 105928.488 | 533773.81 | 267900 | 102511.44 | 1271517.9
M112.0801 | - Hîp bé ®o ®iÖn trë tiÕp ®Þa | Ca | [12 empty] | 48609
| - M¸y ®o ®iÖn trë tiÕp xóc | Ca | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 83447
| - Kü s­ bËc 3.0/8 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262620.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262620

## Gia VL
B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Tªn vËt liÖu | §¬n vÞ | §iÓm ®Çu | §iÓm cuèi | BËc hµng | Lo¹i ®­êng | Cù ly lÎ | Tæng cù ly | C­íc vËn chuyÓn | HÖ sè ®c.bËc hµng | HÖ sè träng l­îng | HÖ sè n©ng h¹ben | Gi¸ c­íc vËn chuyÓn | C­íc bèc dì | Gi¸ th¸ng | Gi¸ thµnh | madm
1 | - Bulon + londen M16x50 | bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 15450 | 15450
2 | - Bulon mãc | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16691 | 16691
3 | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 41800 | 41800
4 | - C¸p CXV 4x25 - 0,6/1kV | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 333615 | 333615
5 | - C¸p lªn ®Ìn CVV2x1,5 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 22267 | 22267
6 | - C¸t ®óc | m3 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 59604.9 |  | 318182 | 377786.9
| AM.23111: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | H­¬ng Thä |  |  | 4 | 1 |  | 4693.2988 | 1.35 |  |  | 6336 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 9 |  | 3302.6917 | 1.35 |  |  | 40127.7 |  |  | 0
| AM.23113: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 4 |  | 2433.5623 | 1.35 |  |  | 13141.2 |  |  | 0
7 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 698289 | 698289
8 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 780367 | 780367
9 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-4 | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 874566 | 874566
10 | - Cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4416000 | 4416000
11 | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2784000 | 2784000
12 | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3420000 | 3420000
13 | - D©y buéc rót | sîi | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 400 | 400
14 | - D©y LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 43185 | 43185
15 | - D©y ®ång trÇn M10 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30871 | 30871
16 | - D©y ®ång trÇn M35 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 113125 | 113125
17 | - G«ng gi÷ tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 147491 | 147491
18 | - Gç chèng | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
19 | - Gç v¸n | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
20 | - Gç ®µ nÑp | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
21 | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2200 | 2200
22 | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 45570 | 45570
23 | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn 35-95mm2 | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 54300 | 54300
24 | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 54300 | 54300
25 | - KÑp treo c¸p | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 21400 | 21400
26 | - N­íc | m3 |  |  | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 9545.45 | 9545.45
27 | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2400 | 2400
28 | - N¾p bÞt ®Çu c¸p 35mm2 | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2400 | 2400
29 | - Tay b¾t cÇn | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 757452 | 757452
30 | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | TÊn | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 41664 | 41664
31 | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 17029950 | 17029950
32 | - Xi m¨ng PCB30 | TÊn | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 24041.5 |  | 1613636 | 1637677.5
| AM.11242: thñ c«ng - bèc xuèng xe | [7 empty] | 24041.512 |  |  |  | 24041.5 |  |  | 0
33 | - Xi m¨ng PCB40 | TÊn | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 24041.5 |  | 1677273 | 1701314.5
| AM.11242: thñ c«ng - bèc xuèng xe | [7 empty] | 24041.512 |  |  |  | 24041.5 |  |  | 0
34 | - Xµ ®ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1070765 | 1070765
35 | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7800 | 7800
36 | - §inh | TÊn | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16350000 | 16350000
37 | - §¸ d¨m 1x2 | m3 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 96146.6 |  | 290909 | 387055.6
| AM.23411: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | H­¬ng Thä |  |  | 2 | 1 |  | 5910.0799 | 0.68 |  |  | 4018.9 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 4345.647 | 0.68 |  |  | 2955 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 8 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 46933 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 10 |  | 3128.8658 | 1.35 |  |  | 42239.7 |  |  | 0
38 | - §¸ d¨m 2x4 | m3 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 96146.6 |  | 281818 | 377964.6
| AM.23411: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | H­¬ng Thä |  |  | 2 | 1 |  | 5910.0799 | 0.68 |  |  | 4018.9 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 4345.647 | 0.68 |  |  | 2955 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 8 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 46933 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 10 |  | 3128.8658 | 1.35 |  |  | 42239.7 |  |  | 0
39 | - §¸ d¨m 4x6 | m3 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 96146.6 |  | 227273 | 323419.6
| AM.23411: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | H­¬ng Thä |  |  | 2 | 1 |  | 5910.0799 | 0.68 |  |  | 4018.9 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 4345.647 | 0.68 |  |  | 2955 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 8 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 46933 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 10 |  | 3128.8658 | 1.35 |  |  | 42239.7 |  |  | 0
40 | - §¸nh sè cét | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 50000 | 50000
41 | - §Çu cèt Ðp M10 | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 9250 | 9250
42 | - §Çu cèt Ðp M25 | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 14800 | 14800
43 | - §Çu cèt Ðp M35 | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 17500 | 17500
44 | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 70W | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 5600468 | 5600468
45 | - èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 29300 | 29300
46 | - D©y ®iÖn Cu/PVC 1x6 mm2 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 26550 | 26550

## KL,Tien luong
B¶ng tÝnh khèi l­îng - tiªn l­îng
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Sè l­îng | Dµi | Réng | Cao | Sè phô | C«ng thøc | Khèi l­îng chi tiÕt
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tong hop KL VL,NC,M
B¶ng tæng hîp khèi l­îng vµ chi phÝ VL,NC,M
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Lo¹i vËt liÖu... | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn
| *\1- §iÖn chiÕu s¸ng: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 1132284253.043
|  |  | 0 | 0
% | - VËt liÖu kh¸c | % | 100 | 6911.5778 | 691157.785
1 | - Bulon + londen M16x50 | bé | 1 | 15450 | 15450
2 | - Bulon mãc | c¸i | 73 | 16691 | 1218443
3 | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 34 | 41800 | 1421200
4 | - C¸p CXV 4x25 - 0,6/1kV | m | 6 | 333615 | 2001690
5 | - C¸p lªn ®Ìn CVV2x1,5 | m | 535 | 22267 | 11912845
6 | - C¸t ®óc | m3 | 39.1295 | 377786.9 | 14782611.748
7 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | Bé | 75 | 698289 | 52371675
8 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | Bé | 4 | 780367 | 3121468
9 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-4 | Bé | 7 | 874566 | 6121962
10 | - Cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | Cét | 12 | 4416000 | 52992000
11 | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | Cét | 56 | 2784000 | 155904000
12 | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | Cét | 6 | 3420000 | 20520000
13 | - D©y buéc rót | sîi | 2 | 400 | 800
14 | - D©y LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV | m | 3302 | 43185 | 142596870
15 | - D©y ®ång trÇn M10 | m | 15 | 30871 | 463065
16 | - D©y ®ång trÇn M35 | m | 1.5 | 113125 | 169687.5
17 | - G«ng gi÷ tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | 2 | 147491 | 294982
18 | - Gç chèng | m3 | 0.89887 | 4090909.09 | 3677203.6355
19 | - Gç v¸n | m3 | 2.1305 | 4090909.09 | 8715521.4526
20 | - Gç ®µ nÑp | m3 | 0.56347 | 4090909.09 | 2305112.7268
21 | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | 16 | 2200 | 35200
22 | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 40 | 45570 | 1822800
23 | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn 35-95mm2 | c¸i | 1 | 54300 | 54300
24 | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | c¸i | 172 | 54300 | 9339600
25 | - KÑp treo c¸p | c¸i | 67 | 21400 | 1433800
26 | - N­íc | m3 | 12.2164 | 9545.45 | 116611.0449
27 | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i | 24 | 2400 | 57600
28 | - N¾p bÞt ®Çu c¸p 35mm2 | c¸i | 8 | 2400 | 19200
29 | - Tay b¾t cÇn | C¸i | 86 | 757452 | 65140872
30 | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg | 407.4 | 41.664 | 16973.9136
31 | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC | Bé | 2 | 17029950 | 34059900
32 | - Xi m¨ng PCB30 | Kg | 2195.8575 | 1637.6775 | 3596106.421
33 | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 12611.5795 | 1701.3145 | 21456263.0713
34 | - Xµ ®ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | 2 | 1070765 | 2141530
35 | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 55.2 | 7800 | 430560
36 | - §inh | Kg | 40.248 | 16350 | 658054.8
37 | - §¸ d¨m 1x2 | m3 | 5.2852 | 387055.6 | 2045677.0947
38 | - §¸ d¨m 2x4 | m3 | 47.9296 | 377964.6 | 18115697.7616
39 | - §¸ d¨m 4x6 | m3 | 10.308 | 323419.6 | 3333814.0881
40 | - §¸nh sè cét | Cét | 74 | 50000 | 3700000
41 | - §Çu cèt Ðp M10 | C¸i | 12 | 9250 | 111000
42 | - §Çu cèt Ðp M25 | c¸i | 16 | 14800 | 236800
43 | - §Çu cèt Ðp M35 | c¸i | 1 | 17500 | 17500
44 | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 70W | Bé | 86 | 5600468 | 481640248
45 | - èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 | m | 48 | 29300 | 1406400
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | 122809627.5245
|  |  | 0 | 0
46 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 90.9411 | 218559.2 | 19876008.8177
47 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 83.7828 | 230630.3 | 19322852.2988
48 | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 331.5256 | 252200 | 83610766.408
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | 84715367.5055
|  |  | 0 | 0
49 | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 11.1 | 1445506.2 | 16045118.82
50 | - M¸y hµn 23KW | Ca | 1.8 | 409418.3 | 736952.94
51 | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 6.6082 | 318885.3 | 2107257.8395
52 | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 3.6289 | 1786191.9 | 6481917.5017
53 | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 0.9879 | 270954 | 267675.4566
54 | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 5.2029 | 274861.2 | 1430086.3319
55 | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 12.3079 | 377262.5 | 4643309.1238
56 | - Xe n©ng 12m | Ca | 34.055 | 1516322.4 | 51638359.332
57 | - Xe n©ng 9m | Ca | 0.9 | 1516322.4 | 1364690.16
|  |  | 0 | 0
| *\2- C­íc vËn chuyÓn: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0
1 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | #REF! | 218559.2 | #REF!
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0
2 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | #REF! | 1738258.8 | #REF!
3 | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | #REF! | 1271517.9 | #REF!

## Phan tich KL VL,NC,M
B¶ng ph©n tÝch khèi l­îng
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG TRUNG T¢M X· H¦¥NG B×NH (GIAI §O¹N 3)
§ÞA §IÓM: X· H¦¥NG B×NH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §Þnh møc | Khèi l­îng chi tiÕt
*\1- §iÖn chiÕu s¸ng:
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3 | 404.56
§Êt cÊp III
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0461 | 18.6502
|  | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca |  | 0.00897 | 3.6289
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3 | 32.4
§Êt cÊp III
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 1.62 | 52.488
3 | AF.11110 | Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng | 1 m3 | 11.1
V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100
|  | - Xi m¨ng PCB30 | Kg |  | 197.825 | 2195.8575
|  | - C¸t ®óc | m3 |  | 0.57298 | 6.36
|  | - §¸ d¨m 4x6 | m3 |  | 0.92865 | 10.308
|  | - N­íc | m3 |  | 0.16605 | 1.8432
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng |  | 1.07 | 11.877
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca |  | 0.095 | 1.0545
|  | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca |  | 0.089 | 0.9879
4 | AF.11231 | Bª t«ng mãng | 1 m3 | 52.54
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg |  | 210.125 | 11039.9675
|  | - C¸t ®óc | m3 |  | 0.56273 | 29.5656
|  | - §¸ d¨m 2x4 | m3 |  | 0.91225 | 47.9296
|  | - N­íc | m3 |  | 0.1763 | 9.2628
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng |  | 1.23 | 64.6242
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca |  | 0.095 | 4.9913
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca |  | 0.089 | 4.6761
5 | AF.11212 | Bª t«ng chÌn mãng | 1 m3 | 5.92
V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg |  | 265.475 | 1571.612
|  | - C¸t ®óc | m3 |  | 0.5412 | 3.2039
|  | - §¸ d¨m 1x2 | m3 |  | 0.89277 | 5.2852
|  | - N­íc | m3 |  | 0.18757 | 1.1104
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng |  | 1.23 | 7.2816
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca |  | 0.095 | 0.5624
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca |  | 0.089 | 0.52688
6 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2 | 268.32
|  | - Gç v¸n | m3 |  | 0.00794 | 2.1305
|  | - Gç ®µ nÑp | m3 |  | 0.0021 | 0.56347
|  | - Gç chèng | m3 |  | 0.00335 | 0.89887
|  | - §inh | Kg |  | 0.15 | 40.248
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.297 | 79.691
7 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Þa | 1 m3 | 367.4
§é chÆt yªu cÇu K=0.85
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0539 | 19.8029
|  | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca |  | 0.0335 | 12.3079
8 | BA.21201 | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | 1 Cét | 56
|  | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | Cét |  | 1 | 56
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.63 | 91.28
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca |  | 0.15 | 8.4
9 | BA.21201A | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | 1 Cét | 6
|  | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | Cét |  | 1 | 6
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.63 | 9.78
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca |  | 0.15 | 0.9
10 | BA.21201c | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | 1 Cét | 12
|  | - Cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | Cét |  | 1 | 12
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.63 | 19.56
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca |  | 0.15 | 1.8
11 | BA.23202a | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | 1 CÇn | 75
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | Bé |  | 1 | 75
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i |  | 1 | 75
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.75 | 56.25
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.17 | 12.75
12 | BA.23202b | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | 1 CÇn | 4
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | Bé |  | 1 | 4
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i |  | 1 | 4
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.75 | 3
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.17 | 0.68
13 | BA.23202c | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-4 | 1 CÇn | 7
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-4 | Bé |  | 1 | 7
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i |  | 1 | 7
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.75 | 5.25
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.17 | 1.19
14 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 70W | 1 Bé | 86
|  | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 70W | Bé |  | 1 | 86
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.26 | 22.36
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.13 | 11.18
15 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | 1 tñ | 2
|  | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC | Bé |  | 1 | 2
|  | - Xµ ®ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé |  | 1 | 2
|  | - G«ng gi÷ tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé |  | 1 | 2
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.53 | 3.06
16 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé | 6
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg |  | 67.9 | 407.4
|  | - §Çu cèt Ðp M10 | C¸i |  | 2 | 12
|  | - D©y ®ång trÇn M10 | m |  | 2.5 | 15
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.33 | 1.98
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca |  | 0.3 | 1.8
|  | - Xe n©ng 9m | Ca |  | 0.15 | 0.9
17 | BA.31001 | KÐo d©y, c¸p chiÕu s¸ng | 1 m | 3302
LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV
|  | - D©y LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV | m |  | 1 | 3302
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.0098 | 32.3596
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.0025 | 8.255
18 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV2x1,5 | 1 m | 535
|  | - C¸p lªn ®Ìn CVV2x1,5 | m |  | 1 | 535
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.013 | 6.955
19 | TT.MNT§ | Mèi nèi tiÕp ®Þa | bé | 1
|  | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn 35-95mm2 | c¸i |  | 1 | 1
|  | - §Çu cèt Ðp M35 | c¸i |  | 1 | 1
|  | - D©y ®ång trÇn M35 | m |  | 1.5 | 1.5
|  | - Bulon + londen M16x50 | bé |  | 1 | 1
20 | TT.TB§N | ThiÕt bÞ ®Êu nèi | bé | 2
|  | - èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 | m |  | 24 | 48
|  | - §Çu cèt Ðp M25 | c¸i |  | 8 | 16
|  | - C¸p CXV 4x25 - 0,6/1kV | m |  | 3 | 6
21 | TT.ABC§N | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC§N | Bé | 2
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i |  | 1 | 2
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 1 | 2
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé |  | 2 | 4
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m |  | 3.6 | 7.2
|  | - D©y buéc rót | sîi |  | 1 | 2
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p 35mm2 | c¸i |  | 4 | 8
22 | TT.ABC1CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS | Bé | 53
|  | - Bulon mãc | c¸i |  | 1 | 53
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i |  | 1 | 53
23 | TT.ABC2CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC2CS | Bé | 6
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i |  | 2 | 12
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 2 | 12
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé |  | 2 | 12
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m |  | 1.4 | 8.4
24 | TT.ABC3CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC3CS | Bé | 2
|  | - Bulon mãc | c¸i |  | 1 | 2
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 1 | 2
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i |  | 4 | 8
25 | TT.ABC1CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC1CS-KH | Bé | 14
|  | - Bulon mãc | c¸i |  | 1 | 14
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i |  | 1 | 14
26 | TT.ABC2CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2CS-KH | Bé | 4
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i |  | 2 | 8
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 2 | 8
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m |  | 1.8 | 7.2
27 | TT.ABC3CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC3CS-KH | Bé | 4
|  | - Bulon mãc | c¸i |  | 1 | 4
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 1 | 4
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i |  | 4 | 16
28 | TT.ABC2§CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2§CS-KH | Bé | 6
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i |  | 2 | 12
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 2 | 12
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m |  | 5.4 | 32.4
29 | TT.KNIPC25 | KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | C¸i | 172
|  | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | c¸i |  | 1 | 172
30 | TT.§SC | §¸nh sè cét | Cét | 74
|  | - §¸nh sè cét | Cét |  | 1 | 74
*\2- C­íc vËn chuyÓn:
31 | AM.23111 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.027 | #REF!
32 | AM.23112 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.019 | #REF!
33 | AM.23113 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.014 | #REF!
34 | AM.23411 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.034 | #REF!
35 | AM.23412 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.025 | #REF!
36 | AM.23413 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.018 | #REF!
37 | AM.24511 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.022 | #REF!
38 | AM.24512 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.016 | #REF!
39 | AM.24513 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.011 | #REF!
40 | AM.24711 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.024 | #REF!
41 | AM.24712 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.018 | #REF!
42 | AM.24713 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.011 | #REF!
43 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | #REF!
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.11 | #REF!
44 | AM.11252 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | m3 | #REF!
Bèc xuèng - Gç c¸c lo¹i
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.09 | #REF!
45 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | #REF!
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.21 | #REF!