## LCNT
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND thị xã Hương Trà)
Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phân công việc đã thực hiện | 0 | Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 800 triệu đồng, phần còn lại ngân sách xã Bình Thành
1 | Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 0 |  |  |  | Đã thực hiện
2 | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 0 |  |  |  | Đã thực hiện
II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 0
1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 60 ngày
2 | Gói thầu số 04: Giám sát thi công | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 60 ngày
3 | Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình | 0
III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 0
1 | Quản lý dự án; Thẩm định BCKTKT; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Kiểm tra công tác nghiệm thu | 0
IV | Dự phòng: | 0
| Tổng cộng: | 0

## Tong du toan
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
=======@@@=======
BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
(Kèm theo Quyết định số 2004 /QĐ-UBND ngày 15/9 /2023 của UBND thị xã Hương Trà)
ĐVT: đồng.
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn tr­íc thuÕ | ThuÕ VAT | Thµnh tiÒn sau thuÕ
1. | Chi phÝ x©y dùng: | G1 | A1+...+A2 | 697263000 |  | 697263000
| -1- MÆt ®­êng: | A1 | A1 | 646392000 |  | 646392000
| -2- NÒn ®­êng: | A2 | A2 | 50871000 |  | 50871000
2 | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: | G2 | G1*3.024%/1.08 | 19523000 |  | 19523000
3 | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng: | G3 | TV1+...+TV5 | 73094000 |  | 73094000
| - Chi phÝ kh¶o s¸t | TV1 | §· thÈm tra | 8709000 | 0 | 8709000
| - Chi phÝ lËp b¸o c¸o KTKT | TV2 | G1*5.4% | 37652000 |  | 37652000
| - Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ x©y dùng | TV3 | Tèi thiÓu | 2200000 |  | 2200000
| - Chi phÝ thÈm tra dù to¸n x©y dùng | TV4 | Tèi thiÓu | 2200000 |  | 2200000
| - Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng | TV5 | G1*3.203% | 22333000 |  | 22333000
4 | Chi phÝ kh¸c : | G4 | K1+...+K4 | 6710000 |  | 6710000
| - Chi phÝ thÈm ®Þnh BCKT-KT | K1 | Tèi thiÓu | 500000 |  | 500000
| - Chi phÝ c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu | K2 | TV5*20% | 4467000 |  | 4467000
| - B¶o hiÓm c«ng tr×nh | K3 | G1*0.25% | 1743000 |  | 1743000
| - ThÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n | K4 | (G-G5)*0.57% | 0 |  | 0
5 | Chi phÝ dù phßng | G5 | DPP | -796590000 |  | -796590000
6 | Tæng céng(1+2+3+4+5) | G | G1+...+G5 | 0 |  | 0

## CP Xay lap
B¶ng tæng hîp chi phÝ x©y l¾p
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn
1 | *\1- MÆt ®­êng:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | 511443073.608
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 428733759.0225
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 67630225.1828
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | 15079089.4028
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | 53190079.6552
| Chi phÝ chung | C | T*6.20% | 31709470.5637
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | 11251747.6194
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.0% | 10228861.4722
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*6.0% | 33877989.1958
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | 598511142.459
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*8% | 47880891.3967
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | 646392033.8557
2 | *\2- NÒn ®­êng:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | 40250642.6066
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 13327950.545
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 5615513.213
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | 21307178.8486
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | 4186066.8311
| Chi phÝ chung | C | T*6.20% | 2495539.8416
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | 885514.1373
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.0% | 805012.8521
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*6.0% | 2666202.5663
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | 47102912.0039
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*8% | 3768232.9603
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | 50871144.9642
3 | *\3- C­íc vËn chuyÓn:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | 186718.5124
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 0
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 69938.944
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | 116779.5684
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | 19418.7253
| Chi phÝ chung | C | T*6.20% | 11576.5478
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | 4107.8073
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.0% | 3734.3702
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*6.0% | 12368.2343
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | 218505.472
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*8% | 17480.4378
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | 235985.9097

## Du toan chi tiet
B¶ng dù to¸n chi tiÕt
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §¬n gi¸ |  |  | Thµnh tiÒn
[5 empty] | VËt liÖu | Nh©n c«ng | Ca m¸y | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y thi c«ng
1 |  | *\1- MÆt ®­êng: | [5 empty] | 428733759.0225 | 67630225.1828 | 15079089.4028
1 | AB.66113 | §¾p c¸t xay c«ng tr×nh = m¸y lu b¸nh thÐp 9T | 1 m3 | 37.5 | 371789.998 | 3256.5321 | 6676.066 | 13942124.925 | 122119.953 | 250352.4731
§é chÆt yªu cÇu K=0.95: 37.5=37.500
2 | AL.16201 | R¶i líp b¹t c¸ch ly | 1 m2 | 1294.9 | 5511 | 378.3 |  | 7136193.9 | 489860.67 | 0
: 1294.9=1294.900
3 | AF.82411 | V¸n khu«n mÆt ®­êng bª t«ng | 1 m2 | 206.1 | 7292.7306 | 31483.5155 | 1753.948 | 1503031.7684 | 6488752.5445 | 361488.6828
: 206.1=206.100
4 | AF.15433 | Bª t«ng mÆt ®­êng | 1 m3 | 291.978 | 1391037.7098 | 207308.4 | 49549.1039 | 406152408.4291 | 60529492.0152 | 14467248.2468
V÷a bª t«ng th­¬ng phÈm ®¸ 2x4 M250
2 |  | *\2- NÒn ®­êng: | [5 empty] | 13327950.545 | 5615513.213 | 21307178.8486
5 | AB.21132 | §µo ®Êt KPH b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3 | 1 m3 | 350.5 |  | 1114.6519 | 8188.4847 | 0 | 390685.498 | 2870063.8979
§Êt cÊp II: 350.5=350.500
6 | AB.31133 | §µo khu«n ®­êng b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3 | 1 m3 | 415 |  | 8873.5035 | 11656.6941 | 0 | 3682503.9608 | 4837528.0432
§Êt cÊp III: 415=415.000
7 | AA.22310 | Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng = m¸y ®µo 1.25m3 | 1 m3 | 52.316 |  | 2841.2696 | 83164.9038 | 0 | 148643.8604 | 4350855.1072
g¾n ®Çu bóa thñy lùc: 52.316=52.316
8 | TT.DatK95 | Mua ®Êt ®¾p K95 | 1 m3 | 98.423 | 135415 |  |  | 13327950.545 | 0 | 0
: 98.423=98.423
9 | AB.64133 | §¾p lÒ ®­êng b»ng m¸y lu b¸nh thÐp 25T | 1 m3 | 130.3 |  | 2775.7018 | 7524.4857 | 0 | 361673.9498 | 980440.4919
§é chÆt yªu cÇu K=0.95: 130.3=130.300
10 | AB.64134 | §¾p nÒn ®­êng b»ng m¸y lu b¸nh thÐp 25T | 1 m3 | 371.8 |  | 2775.7018 | 7524.4857 | 0 | 1032005.9441 | 2797603.7981
§é chÆt yªu cÇu K=0.95: 371.8=371.800
11 | SB.94411 | V/chuyÓn phÕ th¶i trong ph¹m vi 1000m | 1m3 | 52.316 |  |  | 26540.811 | 0 | 0 | 1388509.0683
(B»ng khèi l­îng ph¸ dì mÆt ®­êng hiÖn tr¹ng)
12 | SB.94811 | V/chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 4000m b»ng « t« 7T | 1m3 | 52.316 |  |  | 42465.2976 | 0 | 0 | 2221614.5092
: 52.316=52.316
13 | AM.23211 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 35.051 |  |  | 53081.622 | 0 | 0 | 1860563.9327
Trong ph¹m vi <=1km: 35.051=35.051
3 |  | *\3- C­íc vËn chuyÓn: | [5 empty] | 0 | 69938.944 | 116779.5684
14 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | 1 |  | 24041.512 |  | 0 | 24041.512 | 0
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao: 1=1.000
15 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | 1 |  | 45897.432 |  | 0 | 45897.432 | 0
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i: 1=1.000
13 | AM.23211 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 53081.622 | 0 | 0 | 53081.622
Trong ph¹m vi <=1km: 1=1.000
16 | AM.23212 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 37157.1354 | 0 | 0 | 37157.1354
Trong ph¹m vi <=10km: 1=1.000
17 | AM.23213 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1 |  |  | 26540.811 | 0 | 0 | 26540.811

## Phan tich don gia
B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu §Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | §Þnh møc | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn
1 | AB.66113 | §¾p c¸t xay c«ng tr×nh = m¸y lu b¸nh thÐp 9T | 1 m3
§é chÆt yªu cÇu K=0.95
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 371789.998
|  | - C¸t xay | m3 | 1.22 | 304745.9 | 371789.998
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 3256.5321
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0149 | 218559.2 | 3256.5321
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 6676.066
|  | - M¸y lu b¸nh thÐp 9T | Ca | 0.00342 | 1010267.8 | 3455.1159
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca | 0.00171 | 1825900 | 3122.289
|  | - M¸y kh¸c | % | 1.5 |  | 98.6611
2 | AL.16201 | R¶i líp b¹t c¸ch ly | 1 m2
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 5511
|  | - B¹t nilong | m2 | 1.1 | 5000 | 5500
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 0.2 |  | 11
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 378.3
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.0015 | 252200 | 378.3
3 | AF.82411 | V¸n khu«n mÆt ®­êng bª t«ng | 1 m2
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 7292.7306
|  | - ThÐp h×nh, thÐp tÊm | Kg | 0.315 | 21045.8974 | 6629.4577
|  | - Que hµn | Kg | 0.0158 | 20000 | 316
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 5 |  | 347.2729
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 31483.5155
|  | - Nh©n c«ng bËc 4.0/7N2 | C«ng | 0.115 | 273769.7 | 31483.5155
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 1753.948
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.0042 | 409418.3 | 1719.5569
|  | - M¸y kh¸c | % | 2 |  | 34.3911
4 | AF.15433 | Bª t«ng mÆt ®­êng | 1 m3
V÷a bª t«ng th­¬ng phÈm ®¸ 2x4 M250
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1391037.7098
|  | - Bª t«ng th­¬ng phÈm ®¸ 2x4 M250,PCB40 | m3 | 1.025 | 1223751 | 1254344.775
|  | - Gç lµm khe co gi·n | m3 | 0.014 | 4090909.09 | 57272.7273
|  | - Nhùa ®­êng | Kg | 3.5 | 16818 | 58863
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1.5 |  | 20557.2075
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 207308.4
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.822 | 252200 | 207308.4
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 49549.1039
|  | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 0.089 | 270954 | 24114.906
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 0.089 | 274861.2 | 24462.6468
|  | - M¸y kh¸c | % | 2 |  | 971.5511
5 | AB.21132 | §µo ®Êt KPH b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3 | 1 m3
§Êt cÊp II
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 1114.6519
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0051 | 218559.2 | 1114.6519
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 8188.4847
|  | - M¸y ®µo 1.25m3 | Ca | 0.00218 | 3513290.7 | 7658.9737
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca | 0.00029 | 1825900 | 529.511
6 | AB.31133 | §µo khu«n ®­êng b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3 | 1 m3
§Êt cÊp III
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 8873.5035
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0406 | 218559.2 | 8873.5035
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 11656.6941
|  | - M¸y ®µo 1.25m3 | Ca | 0.00311 | 3513290.7 | 10926.3341
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca | 0.0004 | 1825900 | 730.36
7 | AA.22310 | Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng = m¸y ®µo 1.25m3 | 1 m3
g¾n ®Çu bóa thñy lùc
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 2841.2696
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.013 | 218559.2 | 2841.2696
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 83164.9038
|  | - M¸y ®µo 1.25m3 g¾n ®Çu bóa thñy lùc | Ca | 0.022 | 3780222.9 | 83164.9038
8 | TT.DatK95 | Mua ®Êt ®¾p K95 | 1 m3
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 135415
|  | - §Êt ®¾p K95 | m3 | 1 | 135415 | 135415
9 | AB.64133 | §¾p lÒ ®­êng b»ng m¸y lu b¸nh thÐp 25T | 1 m3
§é chÆt yªu cÇu K=0.95
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 2775.7018
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0127 | 218559.2 | 2775.7018
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 7524.4857
|  | - M¸y lu b¸nh thÐp 25T | Ca | 0.00294 | 1608576 | 4729.2134
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca | 0.00147 | 1825900 | 2684.073
|  | - M¸y kh¸c | % | 1.5 |  | 111.1993
10 | AB.64134 | §¾p nÒn ®­êng b»ng m¸y lu b¸nh thÐp 25T | 1 m3
§é chÆt yªu cÇu K=0.95
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 2775.7018
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0127 | 218559.2 | 2775.7018
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 7524.4857
|  | - M¸y lu b¸nh thÐp 25T | Ca | 0.00294 | 1608576 | 4729.2134
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca | 0.00147 | 1825900 | 2684.073
|  | - M¸y kh¸c | % | 1.5 |  | 111.1993
11 | SB.94411 | V/chuyÓn phÕ th¶i trong ph¹m vi 1000m | 1m3
(B»ng khèi l­îng ph¸ dì mÆt ®­êng hiÖn tr¹ng)
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 26540.811
|  | - ¤ t« tù ®æ 7.0 tÊn | Ca | 0.015 | 1769387.4 | 26540.811
12 | SB.94811 | V/chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 4000m b»ng « t« 7T | 1m3
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 42465.2976
|  | - ¤ t« tù ®æ 7.0 tÊn | Ca | 0.024 | 1769387.4 | 42465.2976
13 | AM.23211 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 53081.622
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.03 | 1769387.4 | 53081.622
14 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 24041.512
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.11 | 218559.2 | 24041.512
15 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 45897.432
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.21 | 218559.2 | 45897.432
16 | AM.23212 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 37157.1354
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.021 | 1769387.4 | 37157.1354
17 | AM.23213 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 26540.811
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.015 | 1769387.4 | 26540.811

## Gia NC,CM
B¶ng gi¸ nh©n c«ng vµ ca m¸y
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT M· m¸y | Lo¹i nh©n c«ng & M¸y thi c«ng | §¬n VÞ | Sè Ca/ n¨m | §m KhÊu hao | §m S÷a ch÷a | §m C.phÝ kh¸c | §Þnh møc nhiªn liÖu | Thµnh phÇn bËc thî | Gi¸ tÝnh khÊu hao (1000 ®) | Chi phÝ khÊu hao VN§ | Chi phÝ s÷a ch÷a VN§ | Chi phÝ nh. liÖu n.l­îng | Chi phÝ l­¬ng thî m¸y | Chi phÝ kh¸c VN§ | §¬n gi¸ 1 c«ng vµ 1 ca m¸y
| - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218559.2
| - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252200
| - Nh©n c«ng bËc 4.0/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 273769.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273769.7
M112.4003 | - M¸y hµn 23KW | Ca | 200 | 21 | 4.8 | 5 | 48*KWh | 1x4/7N4 | 16000 | 16800 | 3840 | 93965.76 | 290812.5 | 4000 | 409418.3
M101.1106 | - M¸y lu b¸nh thÐp 25T | Ca | 270 | 15 | 2.9 | 5 | 47*Diezel | 1x4/7N4 | 601429 | 300714.5 | 64597.9296 | 841075.34 | 290812.5 | 111375.7407 | 1608576
M101.1102 | - M¸y lu b¸nh thÐp 9T | Ca | 270 | 15 | 2.9 | 5 | 24*Diezel | 1x4/7N4 | 365850 | 182925 | 39295 | 429485.28 | 290812.5 | 67750 | 1010267.8
M101.0105 | - M¸y ®µo 1.25m3 | Ca | 280 | 17 | 5.8 | 5 | 83*Diezel | 1x4/7N4 | 1863636 | 1018343.9571 | 386038.8857 | 1485303.26 | 290812.5 | 332792.1429 | 3513290.7
M101.0115 | - M¸y ®µo 1.25m3 g¾n ®Çu bóa thñy lùc | Ca | 280 | 17 | 5.8 | 5 | 83*Diezel | 1x4/7N4 | 2150000 | 1174821.4286 | 445357.1429 | 1485303.26 | 290812.5 | 383928.5714 | 3780222.9
M112.1101 | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 150 | 25 | 8.8 | 4 | 5*KWh | 1x3/7N4 | 6420 | 10700 | 3766.4 | 9788.1 | 244987.5 | 1712 | 270954
M112.1301 | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 150 | 20 | 8.8 | 4 | 7*KWh | 1x3/7N4 | 7395 | 9860 | 4338.4 | 13703.34 | 244987.5 | 1972 | 274861.2
M101.0503 | - M¸y ñi 110CV | Ca | 280 | 14 | 5.8 | 5 | 46*Diezel | 1x4/7N4 | 851855 | 383334.75 | 176455.6786 | 823180.12 | 290812.5 | 152116.9643 | 1825900
M106.0203 | - ¤ t« tù ®æ 7.0 tÊn | Ca | 260 | 17 | 7.3 | 6 | 46*Diezel | 1x2/4N4 | 616643 | 362870.6885 | 173134.3808 | 823180.12 | 267900 | 142302.2308 | 1769387.4
M106.0203 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 260 | 17 | 7.3 | 6 | 46*Diezel | 1x2/4N4 | 616643 | 362870.6885 | 173134.3808 | 823180.12 | 267900 | 142302.2308 | 1769387.4

## Gia VL
B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Tªn vËt liÖu | §¬n vÞ | §iÓm ®Çu | §iÓm cuèi | BËc hµng | Lo¹i ®­êng | Cù ly lÎ | Tæng cù ly | C­íc vËn chuyÓn | HÖ sè ®c.bËc hµng | HÖ sè träng l­îng | HÖ sè n©ng h¹ben | Gi¸ c­íc vËn chuyÓn | C­íc bèc dì | Gi¸ th¸ng | Gi¸ thµnh | madm
1 | - Bª t«ng th­¬ng phÈm ®¸ 2x4 M250,PCB40 | m3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 28296 |  | 1195455 | 1223751
| AM.23111: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | H­¬ng Thñy |  |  | 4 | 1 |  | 3493.3333 | 1.35 |  |  | 4716 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 5 |  | 3493.3333 | 1.35 |  |  | 23580 |  |  | 0
2 | - B¹t nilong | m2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 5000 | 5000
3 | - C¸t xay | m3 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 34698.9 |  | 270047 | 304745.9
| AM.23111: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | H­¬ng Thä |  |  | 2 | 1 |  | 1151.4286 | 0.68 |  |  | 783 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1151.4286 | 0.68 |  |  | 783 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 8 |  | 2454.2857 | 1.35 |  |  | 26506.3 |  |  | 0
| AM.23113: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 2 |  | 2454.2857 | 1.35 |  |  | 6626.6 |  |  | 0
4 | - Gç lµm khe co gi·n | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
5 | - Nhùa ®­êng | TÊn |  |  | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 16818000 | 16818000
6 | - Que hµn | TÊn |  |  | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 20000000 | 20000000
7 | - ThÐp h×nh, thÐp tÊm | TÊn | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 45897.4 |  | 21000000 | 21045897.4
| AM.11282: thñ c«ng - bèc xuèng xe | [7 empty] | 45897.432 |  |  |  | 45897.4 |  |  | 0
8 | - §Êt ®¾p K95 | m3 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 88142 |  | 47273 | 135415
| AM.23211: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | Khe B¨ng |  |  | 4 | 1 |  | 5308.1622 | 1.35 |  |  | 7166 |  |  | 0
| AM.23212: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 9 |  | 3715.7135 | 1.35 |  |  | 45145.9 |  |  | 0
| AM.23213: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 10 |  | 2654.0811 | 1.35 |  |  | 35830.1 |  |  | 0

## KL,Tien luong
B¶ng tÝnh khèi l­îng - tiªn l­îng
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Sè l­îng | Dµi | Réng | Cao | Sè phô | C«ng thøc | Khèi l­îng chi tiÕt
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tong hop KL VL,NC,M
B¶ng tæng hîp khèi l­îng vµ chi phÝ VL,NC,M
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Lo¹i vËt liÖu... | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn
| *\1- MÆt ®­êng: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 428733759.0229
|  |  | 0 | 0
% | - VËt liÖu kh¸c | % | 100 | 60880.6918 | 6088069.181
1 | - Bª t«ng th­¬ng phÈm ®¸ 2x4 M250,PCB40 | m3 | 299.2774 | 1223751 | 366241078.7149
2 | - B¹t nilong | m2 | 1424.39 | 5000 | 7121950
3 | - C¸t xay | m3 | 45.75 | 304745.9 | 13942124.925
4 | - Gç lµm khe co gi·n | m3 | 4.0877 | 4090909.09 | 16722376.3599
5 | - Nhùa ®­êng | Kg | 1021.923 | 16818 | 17186701.014
6 | - Que hµn | Kg | 3.2564 | 20000 | 65127.6
7 | - ThÐp h×nh, thÐp tÊm | Kg | 64.9215 | 21045.8974 | 1366331.2281
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | 39500947.8716
|  |  | 0 | 0
8 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.55875 | 218559.2 | 122119.953
9 | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 130.4127 | 252200 | 32890075.374
10 | - Nh©n c«ng bËc 4.0/7N2 | C«ng | 23.7015 | 273769.7 | 6488752.5445
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | 15079089.5151
|  |  | 0 | 0
% | - M¸y kh¸c | % | 100 | 2944.5945 | 294459.452
11 | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.86562 | 409418.3 | 354400.6688
12 | - M¸y lu b¸nh thÐp 9T | Ca | 0.12825 | 1010267.8 | 129566.8454
13 | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 25.986 | 270954 | 7041022.0241
14 | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 25.986 | 274861.2 | 7142554.6874
15 | - M¸y ñi 110CV | Ca | 0.064125 | 1825900 | 117085.8375
|  |  | 0 | 0
| *\2- NÒn ®­êng: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 13327950.545
|  |  | 0 | 0
1 | - §Êt ®¾p K95 | m3 | 98.423 | 135415 | 13327950.545
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | 5615513.213
|  |  | 0 | 0
2 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 25.6933 | 218559.2 | 5615513.213
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | 19640968.0045
|  |  | 0 | 0
% | - M¸y kh¸c | % | 100 | 558.3321 | 55833.209
3 | - M¸y lu b¸nh thÐp 25T | Ca | 1.4762 | 1608576 | 2374538.0682
4 | - M¸y ®µo 1.25m3 | Ca | 2.0547 | 3513290.7 | 7218898.9329
5 | - M¸y ®µo 1.25m3 g¾n ®Çu bóa thñy lùc | Ca | 1.151 | 3780222.9 | 4350855.1072
6 | - M¸y ñi 110CV | Ca | 1.0057 | 1825900 | 1836366.0588
7 | - ¤ t« tù ®æ 7.0 tÊn | Ca | 1.0986 | 1769387.4 | 1943912.6956
8 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 1.0515 | 1769387.4 | 1860563.9327
|  |  | 0 | 0
| *\3- C­íc vËn chuyÓn: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | 69938.944
|  |  | 0 | 0
1 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.32 | 218559.2 | 69938.944
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | 116779.5684
|  |  | 0 | 0
2 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.066 | 1769387.4 | 116779.5684

## Phan tich KL VL,NC,M
B¶ng ph©n tÝch khèi l­îng
C«ng tr×nh: n¢NG CÊP, SöA CH÷A §¦êNG TH¤N TAM HIÖP (giai ®o¹n 2), X· B×NH THµNh
§ÞA §IÓM: X· B×NH THµNH, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §Þnh møc | Khèi l­îng chi tiÕt
*\1- MÆt ®­êng:
1 | AB.66113 | §¾p c¸t xay c«ng tr×nh = m¸y lu b¸nh thÐp 9T | 1 m3 | 37.5
§é chÆt yªu cÇu K=0.95
|  | - C¸t xay | m3 |  | 1.22 | 45.75
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0149 | 0.55875
|  | - M¸y lu b¸nh thÐp 9T | Ca |  | 0.00342 | 0.12825
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca |  | 0.00171 | 0.064125
2 | AL.16201 | R¶i líp b¹t c¸ch ly | 1 m2 | 1294.9
|  | - B¹t nilong | m2 |  | 1.1 | 1424.39
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.0015 | 1.9424
3 | AF.82411 | V¸n khu«n mÆt ®­êng bª t«ng | 1 m2 | 206.1
|  | - ThÐp h×nh, thÐp tÊm | Kg |  | 0.315 | 64.9215
|  | - Que hµn | Kg |  | 0.0158 | 3.2564
|  | - Nh©n c«ng bËc 4.0/7N2 | C«ng |  | 0.115 | 23.7015
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca |  | 0.0042 | 0.86562
4 | AF.15433 | Bª t«ng mÆt ®­êng | 1 m3 | 291.978
V÷a bª t«ng th­¬ng phÈm ®¸ 2x4 M250
|  | - Bª t«ng th­¬ng phÈm ®¸ 2x4 M250,PCB40 | m3 |  | 1.025 | 299.2774
|  | - Gç lµm khe co gi·n | m3 |  | 0.014 | 4.0877
|  | - Nhùa ®­êng | Kg |  | 3.5 | 1021.923
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.44 | 128.4703
|  | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca |  | 0.089 | 25.986
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca |  | 0.089 | 25.986
*\2- NÒn ®­êng:
5 | AB.21132 | §µo ®Êt KPH b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3 | 1 m3 | 350.5
§Êt cÊp II
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0051 | 1.7876
|  | - M¸y ®µo 1.25m3 | Ca |  | 0.00218 | 0.76409
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca |  | 0.00029 | 0.10164
6 | AB.31133 | §µo khu«n ®­êng b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3 | 1 m3 | 415
§Êt cÊp III
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0406 | 16.849
|  | - M¸y ®µo 1.25m3 | Ca |  | 0.00311 | 1.2907
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca |  | 0.0004 | 0.166
7 | AA.22310 | Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng = m¸y ®µo 1.25m3 | 1 m3 | 52.316
g¾n ®Çu bóa thñy lùc
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.013 | 0.68011
|  | - M¸y ®µo 1.25m3 g¾n ®Çu bóa thñy lùc | Ca |  | 0.022 | 1.151
8 | TT.DatK95 | Mua ®Êt ®¾p K95 | 1 m3 | 98.423
|  | - §Êt ®¾p K95 | m3 |  | 1 | 98.423
9 | AB.64133 | §¾p lÒ ®­êng b»ng m¸y lu b¸nh thÐp 25T | 1 m3 | 130.3
§é chÆt yªu cÇu K=0.95
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0127 | 1.6548
|  | - M¸y lu b¸nh thÐp 25T | Ca |  | 0.00294 | 0.38308
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca |  | 0.00147 | 0.19154
10 | AB.64134 | §¾p nÒn ®­êng b»ng m¸y lu b¸nh thÐp 25T | 1 m3 | 371.8
§é chÆt yªu cÇu K=0.95
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0127 | 4.7219
|  | - M¸y lu b¸nh thÐp 25T | Ca |  | 0.00294 | 1.0931
|  | - M¸y ñi 110CV | Ca |  | 0.00147 | 0.54655
11 | SB.94411 | V/chuyÓn phÕ th¶i trong ph¹m vi 1000m | 1m3 | 52.316
(B»ng khèi l­îng ph¸ dì mÆt ®­êng hiÖn tr¹ng)
|  | - ¤ t« tù ®æ 7.0 tÊn | Ca |  | 0.015 | 0.78474
12 | SB.94811 | V/chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 4000m b»ng « t« 7T | 1m3 | 52.316
|  | - ¤ t« tù ®æ 7.0 tÊn | Ca |  | 0.006 | 0.3139
13 | AM.23211 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 35.051
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.03 | 1.0515
*\3- C­íc vËn chuyÓn:
14 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | 1
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.11 | 0.11
15 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | 1
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.21 | 0.21
16 | AM.23211 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.03 | 0.03
17 | AM.23212 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.021 | 0.021
18 | AM.23213 | VËn chuyÓn ®Êt x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | 1
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.015 | 0.015