## LCNT
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
(Kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 11/ 9/2023 của UBND thị xã Hương Trà)
Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
I | Phần công việc đã thực hiện | 68175 | Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 1.000 triệu đồng, phần còn lại ngân sách phường Hương Xuân
1 | Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 63775 |  |  |  | Đã thực hiện
2 | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4400 |  |  |  | Đã thực hiện
II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 896639
1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 872081 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 100 ngày
2 | Gói thầu số 04: Giám sát thi công | 22378 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 100 ngày
3 | Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình | 2180 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2023 | Trọn gói | 100 ngày
III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 34622
1 | Quản lý dự án; Thẩm định BCKTKT; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Thẩm định giá | 34622 |  | Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện
IV | Dự phòng | 50564
| Tổng cộng | 1050000

## Tong du toan
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
=======@@@=======
BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND thị xã Hương Trà)
ĐVT: đồng.
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn tr­íc thuÕ | ThuÕ VAT | Thµnh tiÒn sau thuÕ
1. | Chi phÝ x©y dùng: | G1 | A1 | 872081000 |  | 872081000 | 867357000 | 872081000 | 4724000
| -1- §iÖn chiÕu s¸ng: | A1 | A1 | 872081000 |  | 872081000 | 18639000 | 23425000 | 4786000
2. | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: | G2 | G1*2.901%/1.08 | 23425000 |  | 23425000 | 98637000 | 90553000 | -8084000
3. | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng: | G3 | TV1+...+TV5 | 90553000 |  | 90553000 | 15172000 | 13377000 | -1795000
| - Kh¶o s¸t x©y dùng | TV1 | §· thÈm tra | 13194000 |  | 13194000 | 50195000 | 50564000 | 369000
| - LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt | TV2 | G1*5.8% | 50581000 |  | 50581000 | 1050000000 | 1050000000 | 0 | 63775000
| - Chi phÝ ThÈm tra thiÕt kÕ | TV3 | Tèi thiÓu | 2200000 |  | 2200000 |  |  |  | 4400000
| - Chi phÝ ThÈm tra dù to¸n | TV4 | Tèi thiÓu | 2200000 |  | 2200000 |  |  |  | 872081000
| - Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng | TV5 | G1*2.566% | 22378000 |  | 22378000 |  |  |  | 22378000
4. | Chi phÝ kh¸c: | G4 | K1+...+K4 | 13377000 |  | 13377000 |  |  |  | 2180000
| - PhÝ thÈm ®Þnh BCKT-KT | K1 | Tèi thiÓu | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 34622000
| - Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh | K2 | G1*0.25% | 2180000 |  | 2180000 |  |  |  | 50564000
| - Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n | K3 | (G-G5)*0.57% | 5697000 |  | 5697000 |  |  |  | 1050000000
| - Chi phÝ thÈm ®Þnh gi¸ | K4 | T¹m tÝnh | 5000000 |  | 5000000
5. | Chi phÝ dù phßng: | G5 | DP1 | 50564000 |  | 50564000
| - Do yÕu tè khèi l­îng ph¸t sinh | DP1 | Dù phßng | 50564000 |  | 50564000 | 999436000
6. | Tæng céng(1+2+3+4+5) | G | (G1+...+G5) | 1050000000 |  | 1050000000 | 1050000000
[5 empty] | 0 | 0

## CP Xay lap
B¶ng tæng hîp chi phÝ x©y l¾p
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn
1 | *\1- §iÖn chiÕu s¸ng:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | 697708417.5471
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 611828583.5798
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 53624698.0977
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | 32255135.8696
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | 67677716.5021
| Chi phÝ chung | C | T*5.5% | 38373962.9651
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | 15349585.186
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.00% | 13954168.3509
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*5.5% | 42096237.3727
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | 807482371.4218
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*8% | 64598589.7137
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | 872080961.1356
2 | *\2- C­íc vËn chuyÓn:
| + Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | #REF!
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | #REF!
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | #REF!
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M | #REF!
| + Chi phÝ gi¸n tiÕp | GT | C+LT+TT | #REF!
| Chi phÝ chung | C | T*5.5% | #REF!
| Chi phÝ nhµ t¹m, nhµ ®iÒu hµnh thi c«ng | LT | T*2.2% | #REF!
| Chi phÝ c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh KLTK | TT | T*2.00% | #REF!
| + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | TL | (T+GT)*5.5% | #REF!
* | - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+GT+TL | #REF!
| + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*8% | #REF!
. | + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | #REF!

## Du toan chi tiet
B¶ng dù to¸n chi tiÕt
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §¬n gi¸ |  |  | Thµnh tiÒn
[5 empty] | VËt liÖu | Nh©n c«ng | Ca m¸y | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y thi c«ng
1 |  | *\1- §iÖn chiÕu s¸ng: | [5 empty] | 611828583.5798 | 53624698.0977 | 32255135.8696
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3 | 222.56 |  | 10075.5791 | 16022.1413 | 0 | 2242420.8889 | 3565887.7766
§Êt cÊp III: 222.56=222.560
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3 | 16.2 |  | 354065.904 |  | 0 | 5735867.6448 | 0
§Êt cÊp III: 16.2=16.200
3 | AF.11110 | Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng | 1 m3 | 4.8 | 787885.4447 | 246774.421 | 54409.0095 | 3781850.1344 | 1184517.2208 | 261163.2456
V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100: 4.8=4.800
4 | AF.11231 | Bª t«ng mãng | 1 m3 | 22.72 | 871678.4777 | 283675.269 | 54756.7503 | 19804535.0145 | 6445102.1117 | 1244073.3668
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150: 22.72=22.720
5 | AF.11212 | Bª t«ng chÌn mãng | 1 m3 | 2.56 | 960978.6443 | 283675.269 | 54756.7503 | 2460105.3295 | 726208.6886 | 140177.2808
V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200: 2.56=2.560
6 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2 | 105.12 | 57802.0704 | 74903.4 |  | 6076153.6447 | 7873845.408 | 0
: 105.12=105.120
7 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Þa | 1 m3 | 208.68 |  | 11780.3409 | 12638.2938 | 0 | 2458321.5348 | 2637359.1398
§é chÆt yªu cÇu K=0.85: 208.68=208.680
8 | BA.21201 | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | 1 Cét | 5 | 2784000 | 411086 | 216825.93 | 13920000 | 2055430 | 1084129.65
: 5=5.000
9 | BA.21201A | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | 1 Cét | 3 | 3420000 | 411086 | 216825.93 | 10260000 | 1233258 | 650477.79
: 3=3.000
10 | BA.21201c | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | 1 Cét | 22 | 4416000 | 411086 | 216825.93 | 97152000 | 9043892 | 4770170.46
: 22=22.000
11 | BA.21201d | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-5 | 1 Cét | 2 | 4644000 | 411086 | 216825.93 | 9288000 | 822172 | 433651.86
: 2=2.000
12 | BA.23202a | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | 1 CÇn | 14 | 1455741 | 189150 | 257774.808 | 20380374 | 2648100 | 3608847.312
: 14=14.000
13 | BA.23202b | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | 1 CÇn | 22 | 1537819 | 189150 | 257774.808 | 33832018 | 4161300 | 5671045.776
: 22=22.000
14 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 120W | 1 Bé | 36 | 8491000 | 65572 | 197121.912 | 305676000 | 2360592 | 7096388.832
: 36=36.000
15 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | 1 tñ | 1 | 18248206 | 385866 |  | 18248206 | 385866 | 0
: 1=1.000
16 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé | 3 | 98506.4856 | 83226 | 350273.85 | 295519.4568 | 249678 | 1050821.55
: 3=3.000
17 | BA.25101 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa T§CS | 1 Bé | 1 | 569964 | 78182 | 40941.83 | 569964 | 78182 | 40941.83
: 1=1.000
18 | BA.31001 | KÐo d©y, c¸p chiÕu s¸ng | 1 m | 1265 | 43185 | 2471.56 |  | 54629025 | 3126523.4
LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV: 1265=1265.000
19 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | 1 m | 242 | 22267 | 3278.6 |  | 5388614 | 793421.2 | 0
: 242=242.000
20 | TT.TB§N | ThiÕt bÞ ®Êu nèi | bé | 1 | 1822445 |  |  | 1822445 | 0 | 0
: 1=1.000
21 | TT.ABC§N | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC§N | Bé | 1 | 129850 |  |  | 129850 | 0 | 0
: 1=1.000
22 | TT.ABC1CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS | Bé | 5 | 38091 |  |  | 190455 | 0 | 0
: 5=5.000
23 | TT.ABC3CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC3CS | Bé | 5 | 71861 |  |  | 359305 | 0 | 0
: 5=5.000
24 | TT.ABC1CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC1CS-KH | Bé | 22 | 38091 |  |  | 838002 | 0 | 0
: 22=22.000
25 | TT.ABC2CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2CS-KH | Bé | 1 | 188780 |  |  | 188780 | 0 | 0
: 1=1.000
26 | TT.ABC3CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC3CS-KH | Bé | 2 | 71861 |  |  | 143722 | 0 | 0
: 2=2.000
27 | TT.ABC1CS-DC | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS-DC | Bé | 3 | 78520 |  |  | 235560 | 0 | 0
: 3=3.000
28 | TT.ABC2§CS-DC | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2§CS-DC | Bé | 1 | 214100 |  |  | 214100 | 0 | 0
: 1=1.000
29 | TT.KNIPC25 | KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | C¸i | 80 | 54300 |  |  | 4344000 | 0 | 0
: 80=80.000
30 | TT.§SC | §¸nh sè cét | Cét | 32 | 50000 |  |  | 1600000 | 0 | 0
: 32=32.000

## Phan tich don gia
B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu §Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | §Þnh møc | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3
§Êt cÊp III
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 10075.5791
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0461 | 218559.2 | 10075.5791
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 16022.1413
|  | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 0.00897 | 1786191.9 | 16022.1413
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3
§Êt cÊp III
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 354065.904
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 1.62 | 218559.2 | 354065.904
3 | AF.11110 | Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng | 1 m3
V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 787885.4447
|  | - Xi m¨ng PCB30 | Kg | 197.825 | 1637.6775 | 323973.5514
|  | - C¸t ®óc | m3 | 0.57298 | 338389.3 | 193888.6092
|  | - §¸ d¨m 4x6 | m3 | 0.92865 | 289062.9 | 268438.2621
|  | - N­íc | m3 | 0.16605 | 9545.45 | 1585.022
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 246774.421
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 1.07 | 230630.3 | 246774.421
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 54409.0095
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 0.095 | 318885.3 | 30294.1035
|  | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 0.089 | 270954 | 24114.906
4 | AF.11231 | Bª t«ng mãng | 1 m3
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 871678.4777
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 210.125 | 1701.3145 | 357488.7093
|  | - C¸t ®óc | m3 | 0.56273 | 338389.3 | 190420.1188
|  | - §¸ d¨m 2x4 | m3 | 0.91225 | 343607.9 | 313456.3068
|  | - N­íc | m3 | 0.1763 | 9545.45 | 1682.8628
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 8630.48
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 283675.269
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 1.23 | 230630.3 | 283675.269
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 54756.7503
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 0.095 | 318885.3 | 30294.1035
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 0.089 | 274861.2 | 24462.6468
5 | AF.11212 | Bª t«ng chÌn mãng | 1 m3
V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 960978.6443
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 265.475 | 1701.3145 | 451656.4669
|  | - C¸t ®óc | m3 | 0.5412 | 338389.3 | 183136.2892
|  | - §¸ d¨m 1x2 | m3 | 0.89277 | 352698.9 | 314880.7605
|  | - N­íc | m3 | 0.18757 | 9545.45 | 1790.4878
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 9514.64
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 283675.269
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 1.23 | 230630.3 | 283675.269
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 54756.7503
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 0.095 | 318885.3 | 30294.1035
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 0.089 | 274861.2 | 24462.6468
6 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 57802.0704
|  | - Gç v¸n | m3 | 0.00794 | 4090909.09 | 32481.8182
|  | - Gç ®µ nÑp | m3 | 0.0021 | 4090909.09 | 8590.9091
|  | - Gç chèng | m3 | 0.00335 | 4090909.09 | 13704.5454
|  | - §inh | Kg | 0.15 | 16350 | 2452.5
|  | - VËt liÖu kh¸c | % | 1 |  | 572.2977
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 74903.4
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.297 | 252200 | 74903.4
7 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Þa | 1 m3
§é chÆt yªu cÇu K=0.85
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 11780.3409
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.0539 | 218559.2 | 11780.3409
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 12638.2938
|  | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 0.0335 | 377262.5 | 12638.2938
8 | BA.21201 | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | 1 Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 2784000
|  | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | Cét | 1 | 2784000 | 2784000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 411086
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.63 | 252200 | 411086
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 216825.93
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 0.15 | 1445506.2 | 216825.93
9 | BA.21201A | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | 1 Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 3420000
|  | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | Cét | 1 | 3420000 | 3420000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 411086
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.63 | 252200 | 411086
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 216825.93
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 0.15 | 1445506.2 | 216825.93
10 | BA.21201c | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | 1 Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 4416000
|  | - Cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | Cét | 1 | 4416000 | 4416000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 411086
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.63 | 252200 | 411086
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 216825.93
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 0.15 | 1445506.2 | 216825.93
11 | BA.21201d | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-5 | 1 Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 4644000
|  | - Cét BTLT NPC.I-10-190-5 | Cét | 1 | 4644000 | 4644000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 411086
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.63 | 252200 | 411086
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 216825.93
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 0.15 | 1445506.2 | 216825.93
12 | BA.23202a | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | 1 CÇn
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1455741
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | Bé | 1 | 698289 | 698289
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i | 1 | 757452 | 757452
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 189150
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.75 | 252200 | 189150
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 257774.808
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.17 | 1516322.4 | 257774.808
13 | BA.23202b | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | 1 CÇn
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1537819
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | Bé | 1 | 780367 | 780367
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i | 1 | 757452 | 757452
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 189150
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.75 | 252200 | 189150
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 257774.808
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.17 | 1516322.4 | 257774.808
14 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 120W | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 8491000
|  | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 120W | Bé | 1 | 8491000 | 8491000
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 65572
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.26 | 252200 | 65572
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 197121.912
|  | - Xe n©ng 12m | Ca | 0.13 | 1516322.4 | 197121.912
15 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | 1 tñ
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 18248206
|  | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC | Bé | 1 | 17029950 | 17029950
|  | - Xµ ®ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | 1 | 1070765 | 1070765
|  | - G«ng gi÷ tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | 1 | 147491 | 147491
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 385866
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 1.53 | 252200 | 385866
16 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 98506.4856
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg | 67.9 | 41.664 | 2828.9856
|  | - §Çu cèt Ðp M10 | C¸i | 2 | 9250 | 18500
|  | - D©y ®ång trÇn M10 | m | 2.5 | 30871 | 77177.5
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 83226
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.33 | 252200 | 83226
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 350273.85
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.3 | 409418.3 | 122825.49
|  | - Xe n©ng 9m | Ca | 0.15 | 1516322.4 | 227448.36
17 | BA.25101 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa T§CS | 1 Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 569964
|  | - TiÕp ®Þa T§CS | Bé | 1 | 569964 | 569964
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 78182
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.31 | 252200 | 78182
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 40941.83
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca | 0.1 | 409418.3 | 40941.83
18 | BA.31001 | KÐo d©y, c¸p chiÕu s¸ng | 1 m
LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 43185
|  | - D©y LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV | m | 1 | 43185 | 43185
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 2471.56
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.0098 | 252200 | 2471.56
19 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | 1 m
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 22267
|  | - C¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | m | 1 | 22267 | 22267
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 3278.6
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0.013 | 252200 | 3278.6
20 | TT.TB§N | ThiÕt bÞ ®Êu nèi | bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 1822445
|  | - èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 | m | 24 | 29300 | 703200
|  | - §Çu cèt Ðp M25 | c¸i | 8 | 14800 | 118400
|  | - C¸p CXV 4x25 - 0,6/1kV | m | 3 | 333615 | 1000845
21 | TT.ABC§N | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC§N | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 129850
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 1 | 41800 | 41800
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 1 | 45570 | 45570
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | 2 | 2200 | 4400
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 3.6 | 7800 | 28080
|  | - D©y buéc rót | sîi | 1 | 400 | 400
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p 35mm2 | c¸i | 4 | 2400 | 9600
22 | TT.ABC1CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 38091
|  | - Bulon mãc | c¸i | 1 | 16691 | 16691
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i | 1 | 21400 | 21400
23 | TT.ABC3CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC3CS | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 71861
|  | - Bulon mãc | c¸i | 1 | 16691 | 16691
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 1 | 45570 | 45570
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i | 4 | 2400 | 9600
24 | TT.ABC1CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC1CS-KH | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 38091
|  | - Bulon mãc | c¸i | 1 | 16691 | 16691
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i | 1 | 21400 | 21400
25 | TT.ABC2CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2CS-KH | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 188780
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 2 | 41800 | 83600
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 2 | 45570 | 91140
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 1.8 | 7800 | 14040
26 | TT.ABC3CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC3CS-KH | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 71861
|  | - Bulon mãc | c¸i | 1 | 16691 | 16691
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 1 | 45570 | 45570
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i | 4 | 2400 | 9600
27 | TT.ABC1CS-DC | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS-DC | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 78520
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 1 | 41800 | 41800
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i | 1 | 21400 | 21400
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | 2 | 2200 | 4400
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 1.4 | 7800 | 10920
28 | TT.ABC2§CS-DC | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2§CS-DC | Bé
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 214100
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 2 | 41800 | 83600
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 2 | 45570 | 91140
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 4.2 | 7800 | 32760
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | 3 | 2200 | 6600
29 | TT.KNIPC25 | KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | C¸i
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 54300
|  | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | c¸i | 1 | 54300 | 54300
30 | TT.§SC | §¸nh sè cét | Cét
|  | A- VËt liÖu : |  |  |  | 50000
|  | - §¸nh sè cét | Cét | 1 | 50000 | 50000
31 | AM.23111 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 46932.9876
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.027 | 1738258.8 | 46932.9876
32 | AM.23112 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 33026.9172
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.019 | 1738258.8 | 33026.9172
33 | AM.23113 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 24335.6232
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.014 | 1738258.8 | 24335.6232
34 | AM.23411 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 59100.7992
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.034 | 1738258.8 | 59100.7992
35 | AM.23412 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 43456.47
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.025 | 1738258.8 | 43456.47
36 | AM.23413 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 31288.6584
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 0.018 | 1738258.8 | 31288.6584
37 | AM.24511 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 27973.3938
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.022 | 1271517.9 | 27973.3938
38 | AM.24512 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 20344.2864
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.016 | 1271517.9 | 20344.2864
39 | AM.24513 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 13986.6969
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.011 | 1271517.9 | 13986.6969
40 | AM.24711 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=1km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 30516.4296
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.024 | 1271517.9 | 30516.4296
41 | AM.24712 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=10km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 22887.3222
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.018 | 1271517.9 | 22887.3222
42 | AM.24713 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km
Trong ph¹m vi <=60km
|  | C- M¸y thi c«ng : |  |  |  | 13986.6969
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 0.011 | 1271517.9 | 13986.6969
43 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 24041.512
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.11 | 218559.2 | 24041.512
44 | AM.11252 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | m3
Bèc xuèng - Gç c¸c lo¹i
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 19670.328
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.09 | 218559.2 | 19670.328
45 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i
|  | B- Nh©n c«ng : |  |  |  | 45897.432
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0.21 | 218559.2 | 45897.432

## Gia NC,CM
B¶ng gi¸ nh©n c«ng vµ ca m¸y
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT M· m¸y | Lo¹i nh©n c«ng & M¸y thi c«ng | §¬n VÞ | Sè Ca/ n¨m | §m KhÊu hao | §m S÷a ch÷a | §m C.phÝ kh¸c | §Þnh møc nhiªn liÖu | Thµnh phÇn bËc thî | Gi¸ tÝnh khÊu hao (1000 ®) | Chi phÝ khÊu hao VN§ | Chi phÝ s÷a ch÷a VN§ | Chi phÝ nh. liÖu n.l­îng | Chi phÝ l­¬ng thî m¸y | Chi phÝ kh¸c VN§ | §¬n gi¸ 1 c«ng vµ 1 ca m¸y
| - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218559.2
| - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230630.3
| - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252200
M102.0101 | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 250 | 9 | 5.1 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 645827 | 209247.948 | 131748.708 | 430462.75 | 544881.4 | 129165.4 | 1445506.2
M112.4003 | - M¸y hµn 23KW | Ca | 200 | 21 | 4.8 | 5 | 48*KWh | 1x4/7N4 | 16000 | 16800 | 3840 | 93965.76 | 290812.5 | 4000 | 409418.3
M104.0102 | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 165 | 19 | 6.5 | 5 | 11*KWh | 1x3/7N4 | 30210 | 31308.5455 | 11900.9091 | 21533.82 | 244987.5 | 9154.5455 | 318885.3
M101.0101 | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 280 | 17 | 5.8 | 5 | 43*Diezel | 1x4/7N4 | 809944 | 442576.5429 | 167774.1143 | 740395.93 | 290812.5 | 144632.8571 | 1786191.9
M112.1101 | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 150 | 25 | 8.8 | 4 | 5*KWh | 1x3/7N4 | 6420 | 10700 | 3766.4 | 9788.1 | 244987.5 | 1712 | 270954
M112.1301 | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 150 | 20 | 8.8 | 4 | 7*KWh | 1x3/7N4 | 7395 | 9860 | 4338.4 | 13703.34 | 244987.5 | 1972 | 274861.2
M101.0803 | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 200 | 20 | 5.4 | 4 | 4*Xang | 1x3/7N4 | 35771 | 32193.9 | 9658.17 | 83268.72 | 244987.5 | 7154.2 | 377262.5
M102.1801 | - Xe n©ng 12m | Ca | 280 | 13 | 4 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 731758 | 305770.3071 | 104536.8571 | 430462.75 | 544881.4 | 130671.0714 | 1516322.4
M102.1801 | - Xe n©ng 9m | Ca | 280 | 13 | 4 | 5 | 25*Diezel | 1x1/4N4+1x3/4N4 | 731758 | 305770.3071 | 104536.8571 | 430462.75 | 544881.4 | 130671.0714 | 1516322.4
M106.0203 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | 260 | 17 | 7.3 | 6 | 46*Diezel | 1x2/4N4 | 616643 | 362870.6885 | 173134.3808 | 792051.46 | 267900 | 142302.2308 | 1738258.8
M106.0105 | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | 250 | 17 | 6.2 | 6 | 31*Diezel | 1x2/4N4 | 427131 | 261404.172 | 105928.488 | 533773.81 | 267900 | 102511.44 | 1271517.9

## Gia VL
B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Tªn vËt liÖu | §¬n vÞ | §iÓm ®Çu | §iÓm cuèi | BËc hµng | Lo¹i ®­êng | Cù ly lÎ | Tæng cù ly | C­íc vËn chuyÓn | HÖ sè ®c.bËc hµng | HÖ sè träng l­îng | HÖ sè n©ng h¹ben | Gi¸ c­íc vËn chuyÓn | C­íc bèc dì | Gi¸ th¸ng | Gi¸ thµnh | madm
0
1 | - Bulon mãc | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16691 | 16691
2 | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 41800 | 41800
3 | - C¸p CXV 4x25 - 0,6/1kV | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 333615 | 333615
4 | - C¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 22267 | 22267
5 | - C¸t ®óc | m3 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 20207.3 |  | 318182 | 338389.3
| AM.23111: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | §Æng TÊt |  |  | 4 | 1 |  | 4693.2988 | 1.35 |  |  | 6336 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 3302.6917 | 0.57 |  |  | 9412.7 |  |  | 0
| AM.23112: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 1 |  | 3302.6917 | 1.35 |  |  | 4458.6 |  |  | 0
6 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 698289 | 698289
7 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 780367 | 780367
8 | - Cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4416000 | 4416000
9 | - Cét BTLT NPC.I-10-190-5 | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4644000 | 4644000
10 | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2784000 | 2784000
11 | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3420000 | 3420000
12 | - D©y buéc rót | sîi | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 400 | 400
13 | - D©y LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 43185 | 43185
14 | - D©y ®ång trÇn M10 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30871 | 30871
15 | - G«ng gi÷ tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 147491 | 147491
16 | - Gç chèng | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
17 | - Gç v¸n | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
18 | - Gç ®µ nÑp | m3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4090909.09 | 4090909.09
19 | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2200 | 2200
20 | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 45570 | 45570
21 | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 54300 | 54300
22 | - KÑp treo c¸p | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 21400 | 21400
23 | - N­íc | m3 |  |  | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 9545.45 | 9545.45
24 | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2400 | 2400
25 | - N¾p bÞt ®Çu c¸p 35mm2 | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2400 | 2400
26 | - Tay b¾t cÇn | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 757452 | 757452
27 | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | TÊn | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 41664 | 41664
28 | - TiÕp ®Þa T§CS | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 569964 | 569964
29 | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 17029950 | 17029950
30 | - Xi m¨ng PCB30 | TÊn | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 24041.5 |  | 1613636 | 1637677.5
| AM.11242: thñ c«ng - bèc xuèng xe | [7 empty] | 24041.512 |  |  |  | 24041.5 |  |  | 0
31 | - Xi m¨ng PCB40 | TÊn | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 24041.5 |  | 1677273 | 1701314.5
| AM.11242: thñ c«ng - bèc xuèng xe | [7 empty] | 24041.512 |  |  |  | 24041.5 |  |  | 0
32 | - Xµ ®ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1070765 | 1070765
33 | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7800 | 7800
34 | - §inh | TÊn | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16350000 | 16350000
35 | - §¸ d¨m 1x2 | m3 |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 61789.9 |  | 290909 | 352698.9
| AM.23411: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | Tr­êng S¬n |  |  | 4 | 1 |  | 5910.0799 | 1.35 |  |  | 7978.6 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 7 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 41066.4 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 4345.647 | 0.57 |  |  | 4954 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3128.8658 | 0.57 |  |  | 3566.9 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 1 |  | 3128.8658 | 1.35 |  |  | 4224 |  |  | 0
36 | - §¸ d¨m 2x4 | m3 |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 61789.9 |  | 281818 | 343607.9
| AM.23411: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | Tr­êng S¬n |  |  | 4 | 1 |  | 5910.0799 | 1.35 |  |  | 7978.6 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 7 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 41066.4 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 4345.647 | 0.57 |  |  | 4954 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3128.8658 | 0.57 |  |  | 3566.9 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 1 |  | 3128.8658 | 1.35 |  |  | 4224 |  |  | 0
37 | - §¸ d¨m 4x6 | m3 |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 61789.9 |  | 227273 | 289062.9
| AM.23411: « t« tù ®æ 7T, cù ly <1km |  | Tr­êng S¬n |  |  | 4 | 1 |  | 5910.0799 | 1.35 |  |  | 7978.6 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 4 | 7 |  | 4345.647 | 1.35 |  |  | 41066.4 |  |  | 0
| AM.23412: « t« tù ®æ 7T, cù ly <10km |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 4345.647 | 0.57 |  |  | 4954 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3128.8658 | 0.57 |  |  | 3566.9 |  |  | 0
| AM.23413: « t« tù ®æ 7T, cù ly <60km |  |  | C«ng tr×nh |  | 4 | 1 |  | 3128.8658 | 1.35 |  |  | 4224 |  |  | 0
38 | - §¸nh sè cét | Cét | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 50000 | 50000
39 | - §Çu cèt Ðp M10 | C¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 9250 | 9250
40 | - §Çu cèt Ðp M25 | c¸i | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 14800 | 14800
41 | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 120W | Bé | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 8491000 | 8491000
42 | - èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 | m | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 29300 | 29300

## KL,Tien luong
B¶ng tÝnh khèi l­îng - tiªn l­îng
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Sè l­îng | Dµi | Réng | Cao | Sè phô | C«ng thøc | Khèi l­îng chi tiÕt
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tong hop KL VL,NC,M
B¶ng tæng hîp khèi l­îng vµ chi phÝ VL,NC,M
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Lo¹i vËt liÖu... | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn
| *\1- §iÖn chiÕu s¸ng: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 611827770.1262
|  |  | 0 | 0
% | - VËt liÖu kh¸c | % | 100 | 2797.8847 | 279788.467
1 | - Bulon mãc | c¸i | 34 | 16691 | 567494
2 | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i | 8 | 41800 | 334400
3 | - C¸p CXV 4x25 - 0,6/1kV | m | 3 | 333615 | 1000845
4 | - C¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | m | 242 | 22267 | 5388614
5 | - C¸t ®óc | m3 | 16.9209 | 338389.3 | 5725839.3244
6 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | Bé | 14 | 698289 | 9776046
7 | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | Bé | 22 | 780367 | 17168074
8 | - Cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | Cét | 22 | 4416000 | 97152000
9 | - Cét BTLT NPC.I-10-190-5 | Cét | 2 | 4644000 | 9288000
10 | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | Cét | 5 | 2784000 | 13920000
11 | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | Cét | 3 | 3420000 | 10260000
12 | - D©y buéc rót | sîi | 1 | 400 | 400
13 | - D©y LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV | m | 1265 | 43185 | 54629025
14 | - D©y ®ång trÇn M10 | m | 7.5 | 30871 | 231532.5
15 | - G«ng gi÷ tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | 1 | 147491 | 147491
16 | - Gç chèng | m3 | 0.35215 | 4090909.09 | 1440621.8179
17 | - Gç v¸n | m3 | 0.83465 | 4090909.09 | 3414488.7265
18 | - Gç ®µ nÑp | m3 | 0.22075 | 4090909.09 | 903076.3634
19 | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé | 11 | 2200 | 24200
20 | - Khãa nÐo c¸p | c¸i | 12 | 45570 | 546840
21 | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | c¸i | 80 | 54300 | 4344000
22 | - KÑp treo c¸p | c¸i | 30 | 21400 | 642000
23 | - N­íc | m3 | 5.2828 | 9545.45 | 50426.3978
24 | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i | 28 | 2400 | 67200
25 | - N¾p bÞt ®Çu c¸p 35mm2 | c¸i | 4 | 2400 | 9600
26 | - Tay b¾t cÇn | C¸i | 36 | 757452 | 27268272
27 | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg | 203.7 | 41.664 | 8486.9568
28 | - TiÕp ®Þa T§CS | Bé | 1 | 569964 | 569964
29 | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC | Bé | 1 | 17029950 | 17029950
30 | - Xi m¨ng PCB30 | Kg | 949.56 | 1637.6775 | 1555073.0469
31 | - Xi m¨ng PCB40 | Kg | 5453.656 | 1701.3145 | 9278384.0308
32 | - Xµ ®ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé | 1 | 1070765 | 1070765
33 | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m | 13.8 | 7800 | 107640
34 | - §inh | Kg | 15.768 | 16350 | 257806.8
35 | - §¸ d¨m 1x2 | m3 | 2.2855 | 352698.9 | 806094.7467
36 | - §¸ d¨m 2x4 | m3 | 20.7263 | 343607.9 | 7121727.2899
37 | - §¸ d¨m 4x6 | m3 | 4.4575 | 289062.9 | 1288503.658
38 | - §¸nh sè cét | Cét | 32 | 50000 | 1600000
39 | - §Çu cèt Ðp M10 | C¸i | 6 | 9250 | 55500
40 | - §Çu cèt Ðp M25 | c¸i | 8 | 14800 | 118400
41 | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 120W | Bé | 36 | 8491000 | 305676000
42 | - èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 | m | 24 | 29300 | 703200
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | 53624698.0977
|  |  | 0 | 0
43 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | 47.7519 | 218559.2 | 10436610.0686
44 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng | 36.2304 | 230630.3 | 8355828.0211
45 | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng | 138.1136 | 252200 | 34832260.008
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | 37050505.4602
|  |  | 0 | 0
46 | - CÇn trôc « t« 3T | Ca | 4.8 | 1445506.2 | 6938429.76
47 | - M¸y hµn 23KW | Ca | 1 | 409418.3 | 409418.3
48 | - M¸y trén BT 250 l | Ca | 2.8576 | 318885.3 | 911246.6333
49 | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca | 1.9964 | 1786191.9 | 3565887.7773
50 | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca | 0.4272 | 270954 | 115751.5488
51 | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca | 2.2499 | 274861.2 | 618415.7111
52 | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca | 6.9908 | 377262.5 | 2637359.1398
53 | - Xe n©ng 12m | Ca | 13.9625 | 1516322.4 | 21171651.51
54 | - Xe n©ng 9m | Ca | 0.45 | 1516322.4 | 682345.08
|  |  | 0 | 0
| *\2- C­íc vËn chuyÓn: |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *A - V¢T LI£U |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| *B - NH¢N C¤NG |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0
1 | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng | #REF! | 218559.2 | #REF!
|  |  | 0 | 0
| *C - XE MAY |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0
2 | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca | #REF! | 1738258.8 | #REF!
3 | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca | #REF! | 1271517.9 | #REF!

## Phan tich KL VL,NC,M
B¶ng ph©n tÝch khèi l­îng
C«ng tr×nh: §IÖN CHIÕU S¸NG ®­êng lª ®øc thä, ph­êng h­¬ng xu©n
§ÞA §IÓM: ph­êng H¦¥NG xu©n, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ
TT | Sè hiÖu ®Þnh møc | H¹ng môc c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | §Þnh møc | Khèi l­îng chi tiÕt
*\1- §iÖn chiÕu s¸ng:
1 | AB.25103 | §µo mãng cét ®Ìn, tñ ®iÖn b»ng m¸y ®µo <= 0.4m3 | 1 m3 | 222.56
§Êt cÊp III
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0461 | 10.26
|  | - M¸y ®µo 0.4m3 | Ca |  | 0.00897 | 1.9964
2 | AB.11503 | §µo kªnh r·nh tiÕp ®Þa b»ng thñ c«ng | 1 m3 | 16.2
§Êt cÊp III
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 1.62 | 26.244
3 | AF.11110 | Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng | 1 m3 | 4.8
V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100
|  | - Xi m¨ng PCB30 | Kg |  | 197.825 | 949.56
|  | - C¸t ®óc | m3 |  | 0.57298 | 2.7503
|  | - §¸ d¨m 4x6 | m3 |  | 0.92865 | 4.4575
|  | - N­íc | m3 |  | 0.16605 | 0.79704
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng |  | 1.07 | 5.136
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca |  | 0.095 | 0.456
|  | - M¸y ®Çm bµn 1KW | Ca |  | 0.089 | 0.4272
4 | AF.11231 | Bª t«ng mãng | 1 m3 | 22.72
V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg |  | 210.125 | 4774.04
|  | - C¸t ®óc | m3 |  | 0.56273 | 12.7851
|  | - §¸ d¨m 2x4 | m3 |  | 0.91225 | 20.7263
|  | - N­íc | m3 |  | 0.1763 | 4.0055
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng |  | 1.23 | 27.9456
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca |  | 0.095 | 2.1584
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca |  | 0.089 | 2.0221
5 | AF.11212 | Bª t«ng chÌn mãng | 1 m3 | 2.56
V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200
|  | - Xi m¨ng PCB40 | Kg |  | 265.475 | 679.616
|  | - C¸t ®óc | m3 |  | 0.5412 | 1.3855
|  | - §¸ d¨m 1x2 | m3 |  | 0.89277 | 2.2855
|  | - N­íc | m3 |  | 0.18757 | 0.48019
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N2 | C«ng |  | 1.23 | 3.1488
|  | - M¸y trén BT 250 l | Ca |  | 0.095 | 0.2432
|  | - M¸y ®Çm dïi 1.5KW | Ca |  | 0.089 | 0.22784
6 | AF.81122 | V¸n khu«n mãng cét | 1 m2 | 105.12
|  | - Gç v¸n | m3 |  | 0.00794 | 0.83465
|  | - Gç ®µ nÑp | m3 |  | 0.0021 | 0.22075
|  | - Gç chèng | m3 |  | 0.00335 | 0.35215
|  | - §inh | Kg |  | 0.15 | 15.768
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.297 | 31.2206
7 | AB.65110 | §¾p ®Êt hè mãng, r·nh tiÕp ®Þa | 1 m3 | 208.68
§é chÆt yªu cÇu K=0.85
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.0539 | 11.2479
|  | - M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay 70kg | Ca |  | 0.0335 | 6.9908
8 | BA.21201 | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | 1 Cét | 5
|  | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-3 | Cét |  | 1 | 5
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.63 | 8.15
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca |  | 0.15 | 0.75
9 | BA.21201A | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | 1 Cét | 3
|  | - Cét BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | Cét |  | 1 | 3
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.63 | 4.89
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca |  | 0.15 | 0.45
10 | BA.21201c | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | 1 Cét | 22
|  | - Cét BTLT NPC.I-10-190-4,3 | Cét |  | 1 | 22
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.63 | 35.86
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca |  | 0.15 | 3.3
11 | BA.21201d | L¾p dùng cét BTLT NPC.I-10-190-5 | 1 Cét | 2
|  | - Cét BTLT NPC.I-10-190-5 | Cét |  | 1 | 2
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.63 | 3.26
|  | - CÇn trôc « t« 3T | Ca |  | 0.15 | 0.3
12 | BA.23202a | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | 1 CÇn | 14
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-2 | Bé |  | 1 | 14
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i |  | 1 | 14
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.75 | 10.5
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.17 | 2.38
13 | BA.23202b | L¾p ®Æt cÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | 1 CÇn | 22
|  | - CÇn ®Ìn ch÷ S - CÇn C§-3 | Bé |  | 1 | 22
|  | - Tay b¾t cÇn | C¸i |  | 1 | 22
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.75 | 16.5
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.17 | 3.74
14 | BA.23301 | L¾p ®Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 120W | 1 Bé | 36
|  | - §Ìn chiÕu s¸ng ®­êng phè Led 120W | Bé |  | 1 | 36
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.26 | 9.36
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.13 | 4.68
15 | BA.37201 | L¾p ®Æt tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | 1 tñ | 1
|  | - Tñ ®iÖn chiÕu s¸ng PLC | Bé |  | 1 | 1
|  | - Xµ ®ë tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé |  | 1 | 1
|  | - G«ng gi÷ tñ ®iÖn chiÕu s¸ng | Bé |  | 1 | 1
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 1.53 | 1.53
16 | BA.25301 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa lÆp l¹i R2LL | 1 Bé | 3
|  | - ThÐp tiÕp ®Þa m¹ kÏm | Kg |  | 67.9 | 203.7
|  | - §Çu cèt Ðp M10 | C¸i |  | 2 | 6
|  | - D©y ®ång trÇn M10 | m |  | 2.5 | 7.5
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.33 | 0.99
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca |  | 0.3 | 0.9
|  | - Xe n©ng 9m | Ca |  | 0.15 | 0.45
17 | BA.25101 | L¾p ®Æt tiÕp ®Þa T§CS | 1 Bé | 1
|  | - TiÕp ®Þa T§CS | Bé |  | 1 | 1
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.31 | 0.31
|  | - M¸y hµn 23KW | Ca |  | 0.1 | 0.1
18 | BA.31001 | KÐo d©y, c¸p chiÕu s¸ng | 1 m | 1265
LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV
|  | - D©y LV-ABC-XLPE-4x25-0,6/1kV | m |  | 1 | 1265
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.0098 | 12.397
|  | - Xe n©ng 12m | Ca |  | 0.0025 | 3.1625
19 | BA.36201 | Luån d©y c¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | 1 m | 242
|  | - C¸p lªn ®Ìn CVV3x1,5 | m |  | 1 | 242
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.5/7N2 | C«ng |  | 0.013 | 3.146
20 | TT.TB§N | ThiÕt bÞ ®Êu nèi | bé | 1
|  | - èng nhùa xo¾n HDPE F65/50 | m |  | 24 | 24
|  | - §Çu cèt Ðp M25 | c¸i |  | 8 | 8
|  | - C¸p CXV 4x25 - 0,6/1kV | m |  | 3 | 3
21 | TT.ABC§N | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC§N | Bé | 1
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i |  | 1 | 1
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 1 | 1
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé |  | 2 | 2
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m |  | 3.6 | 3.6
|  | - D©y buéc rót | sîi |  | 1 | 1
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p 35mm2 | c¸i |  | 4 | 4
22 | TT.ABC1CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS | Bé | 5
|  | - Bulon mãc | c¸i |  | 1 | 5
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i |  | 1 | 5
23 | TT.ABC3CS | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC3CS | Bé | 5
|  | - Bulon mãc | c¸i |  | 1 | 5
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 1 | 5
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i |  | 4 | 20
24 | TT.ABC1CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC1CS-KH | Bé | 22
|  | - Bulon mãc | c¸i |  | 1 | 22
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i |  | 1 | 22
25 | TT.ABC2CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2CS-KH | Bé | 1
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i |  | 2 | 2
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 2 | 2
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m |  | 1.8 | 1.8
26 | TT.ABC3CS-KH | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC3CS-KH | Bé | 2
|  | - Bulon mãc | c¸i |  | 1 | 2
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 1 | 2
|  | - N¾p bÞt ®Çu c¸p | c¸i |  | 4 | 8
27 | TT.ABC1CS-DC | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ABC1CS-DC | Bé | 3
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i |  | 1 | 3
|  | - KÑp treo c¸p | c¸i |  | 1 | 3
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé |  | 2 | 6
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m |  | 1.4 | 4.2
28 | TT.ABC2§CS-DC | ThiÕt bÞ treo c¸p chiÕu s¸ng ®i kÕt hîp ABC2§CS-DC | Bé | 1
|  | - Chi tiÕt gi¸ mãc | c¸i |  | 2 | 2
|  | - Khãa nÐo c¸p | c¸i |  | 2 | 2
|  | - §ai thÐp kh«ng rØ 20x0,4 | m |  | 4.2 | 4.2
|  | - Khoa ®ai thÐp A20 | bé |  | 3 | 3
29 | TT.KNIPC25 | KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | C¸i | 80
|  | - KÑp nèi xuyªn c¸ch ®iÖn IPC25 | c¸i |  | 1 | 80
30 | TT.§SC | §¸nh sè cét | Cét | 32
|  | - §¸nh sè cét | Cét |  | 1 | 32
*\2- C­íc vËn chuyÓn:
31 | AM.23111 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.027 | #REF!
32 | AM.23112 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.019 | #REF!
33 | AM.23113 | VËn chuyÓn c¸t x©y dùng = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.014 | #REF!
34 | AM.23411 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.034 | #REF!
35 | AM.23412 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.025 | #REF!
36 | AM.23413 | VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¸c lo¹i = « t« tù ®æ 7T | 10m3/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« tù ®æ 7T | Ca |  | 0.018 | #REF!
37 | AM.24511 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.022 | #REF!
38 | AM.24512 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.016 | #REF!
39 | AM.24513 | V/chuyÓn thÐp c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.011 | #REF!
40 | AM.24711 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=1km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.024 | #REF!
41 | AM.24712 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=10km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.018 | #REF!
42 | AM.24713 | V/chuyÓn gç c¸c lo¹i= « t« vËn t¶i thïng 7T | 10tÊn/km | #REF!
Trong ph¹m vi <=60km
|  | - ¤ t« vËn t¶i thïng 7T | Ca |  | 0.011 | #REF!
43 | AM.11242 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | #REF!
Bèc xuèng - Xi m¨ng bao
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.11 | #REF!
44 | AM.11252 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | m3 | #REF!
Bèc xuèng - Gç c¸c lo¹i
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.09 | #REF!
45 | AM.11282 | Bèc xÕp vËt liÖu kh¸c b»ng thñ c«ng | TÊn | #REF!
Bèc xuèng - ThÐp c¸c lo¹i
|  | - Nh©n c«ng bËc 3.0/7N1 | C«ng |  | 0.21 | #REF!